## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 森林防火保障经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 唐建国 |  |  | 联系电话 | 62720265
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 284.02 | 484.02 | 483.6 | 10 | 99.91% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 284.02 | 484.02 | 483.6 | - | 99.91% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证繁重的防火任务，北京市西山试验林场管理处组建50人的森林消防中队，全体队员全年集中住宿，24小时备勤。扑火队伍的稳定，如遇突发火灾，扑火队员能及时扑救或有效控制火灾的蔓延。提升防火应急处置能力，保障林场森林安全。 |  |  |  |  | 组建50名森林消防队伍，完成训练、演练、24小时备勤以及其他森林消防应急处置工作，队伍稳定实现86147.4亩林区不发生重大森林火灾、人员伤亡和财产损失。提升防火应急处置能力，保障林场森林安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专业扑火队员 | 50人 |  | 50人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 训练合规率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 人员到岗巡查及时率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 人员稳定率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 1-3月制定方案完成招标 | 3月 |  | 3个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 资料整理和验收总结工作11-12月 | ≤2月 |  | 2个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施期间1-12月 | 1年 |  | 1年 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食费 | ≤82.5万元 |  | 82.5万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 扑火队员工资 | ≤400.595万元 |  | 400.175万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 伤害保险 | ≤0.925万元 |  | 0.925万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低森林火灾造成的经济损失 | 好 |  | 通过队伍以巡代训，有效降低林区内火情发生概率而造成的经济损失 | 8 | 6 | 指标不够量化，可衡量性不足。后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | ＜3% |  | 0% | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 保护西山林场管辖区和首都森林资源安全 | 好 |  | 保护西山地区和首都森林资源安全，促进森林多功能效益发挥 | 8 | 5 | 指标不够量化，可衡量性不足。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 森林覆盖率 | ＞90% |  | 93.29% | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |  | 94.6% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。