## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 邵占海 |  |  | 联系电话 | 62598486
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2002.0825 | 2002.0825 | 2000.6274 | 10 | 99.93% | 9.9927
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2002.0825 | 2002.0825 | 2000.6274 | - | 99.93% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成森林抚育16020亩，森林防火86147.4亩，林业有害生物监测86147.4亩，有害生物防治86147.4亩，促进森林的生长发育，改善林分结构，保障林场林木资产、森林资源安全，提高景区生态功能。 |  |  |  |  | 完成了森林抚育16020亩，森林防火86147.4亩，林业有害生物监测86147.4亩，有害生物防治86147.4亩，促进森林的生长发育，改善林分结构，保障林场林木资产、森林资源安全，提高景区生态功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物监测 | 86147.4亩 |  | 86147.4亩 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 林业有害生物防治 | 86147.4亩 |  | 86147.4亩 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林防火面积 | 86147.4亩 |  | 86147.4亩 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林抚育面积 | 16020亩 |  | 16020亩 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 有害生物灾害测报准确率 | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 人员伤亡 | 0人次 |  | 0人次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤1% |  | ＜1% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 重大火情次数 | 0次 |  | 0次 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 4-12月完成森林抚育 | ≤9月 |  | 5月-11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 4-12月有害生物防治 | ≤9月 |  | 9个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 1-12月森林防火 | 1年 |  | 1年 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防治费用 | ≤161.93133万元 |  | 161.623956万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 森林防火费用 | ≤1045.248216万元 |  | 1044.204万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 森林抚育费用 | ≤794.90298万元 |  | 794.79948万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾发生率和有害生物成灾率，使得森林资源、林木资产安全得到有效保护，避免灾害发生造成的经济损失 | 优 |  | 优（实施管护项目，采用综合防治措施，和防火，降低火灾发生率和有害生物成灾率，有效保护森林资源，避免经济损失。） | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 促进森林的生长发育，改善林分结构，提高林场生态功能 | 优 |  | 优（通过森林抚育，促进了森林生长，改善了林分结构，对提高生态功能有一定作用） | 10 | 8 | 项目计划与实际有害生物发生略有偏差，今后将项目计划做细。森林抚育需要一定时间能更好的发挥生态效益
|  | 社会效益指标 | 提高西山林场森林景观质量，提高服务功能 | 优 |  | 优（项目实施后有效的提升森林景观质量，为市民提供更好的绿色生态福祉） | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 97.2% | 10 | 9 | 项目实施过程中项目宣传不到位，今后加强宣传
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9927
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。