## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 常绿树种国家林木种质资源库建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 杨宝祥 |  |  | 联系电话 | 62455329
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 348.24 | 348.24 | 327.8744 | 10 | 94.15% | 9.4152
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 300 | 300 | 279.6344 | 10 | 93.21% | 9.3211
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 编制常绿树种国家林木种质资源库实施方案，通过对680亩种质资源库种质资源的修剪、施肥、中耕除草、保水保墒、病虫害防治、越冬越夏等大田管理，引进部分常绿树种种质资源、购入砧木等、嫁接、繁育、观测等、以及对大田养护能够顺利进行所需要的园林机械及管道各方面的维修等，从而能够使资源库中的种质资源有效保存、生长健康，使生态效益显著提升。 |  |  |  |  | 常绿树种国家林木种质资源库实施方案编制完成，全年完成对680亩种质资源库种质资源的修剪、施肥、中耕除草、保水保墒、病虫害防治、越冬越夏等大田管理，按着作业要求完成部分常绿树种种质资源的引进及嫁接、繁育、观测等，完成园林机械及管道各方面的维修等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基地管理面积 | 680亩 |  | 680亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 与《国家林木种质资源库管理办法》林场发〔2016〕4号文件要求相符度 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 1月-2月完成招投标，合同签订、专家团队聘任等工作 | ≤2月 |  | 3个月 | 5 | 4 | 合同签订在3月20日，因2月相隔一个春节假期导致招投标过程长，至2月末才完成确认单位。前期提前做好项目招投标管理工作，提高项目执行效率
|  | 时效指标 | 12月15日前完成项目资料整理，最终验收工作 | ≤12月 |  | 2024-12-14 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 3月-11月完成项目绩效目标及考核 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大田用水用电 | ≤102.3万元 |  | 82.0563万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 专家费 | ≤3.2万元 |  | 3.2万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 资源库运行维护 | ≤146.4981万元 |  | 146.4665万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 生产资料专用费用 | ≤13.46万元 |  | 13.4514万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 编制方案费用 | ≤82.7819万元 |  | 82.7000万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源收集和建立繁育圃，促进种苗产业，提供经济效益 | 优 |  | 优（收集白皮松种子100份、活体收集引种祁连圆柏及胡颓子等） | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续会进一步完善
|  | 社会效益指标 | 增加就业机会、提升科技水平、改善北京的生态和景观效果，提高社会满意度。带动人才储备。 | 优 |  | 优（2023年2月和3月分别引进2名博士后、硕士生来提升科技水平） | 7 | 6 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续会进一步完善
|  | 生态效益指标 | 提供繁育材料、丰富遗传多样性，加快名、优、特、新的品种开发，提升造林水平 | 高 |  | 高（通过嫁接形式培育华山松、白皮松5个新品种） | 8 | 7 | 繁育材料提供及名、优品种欠缺。今后广招贤能来提高繁育水平
总分 | [6 empty] | 100 | 95.4152
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。