## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林质量提升补助
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 赵任义 |  |  | 联系电话 | 62598262
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 99.9872 | 10 | 99.99% | 9.9987
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 99.9872 | - | 99.99% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对4000亩林分进行森林抚育作业，采取间伐、补植、人工促进天然更新等抚育措施，实现优化林分结构，提高森林质量和健康程度的目标。 |  |  |  |  | 通过项目实施4000亩的森林抚育工作，包括间伐1113亩，补植65亩，人工促进天然更新2887亩，抚育剩余物处理1113亩，抚育区简易道路修建与维1043.5亩，有效调整了林分密度、改善了林分结构、提高了林分质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 抚育面积 | 4000亩 |  | 400亩 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 抚育质量达到《北京市山区森林抚育技术规定》要求 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目2023年12月31日前完成 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 间伐 | ≤73.458万元 |  | 73.458万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 补植 | ≤1.638万元 |  | 1.625万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 人工促进天然更新 | ≤11.548万元 |  | 11.5480万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 抚育区简易道路修建 | ≤3.3392万元 |  | 3.3392万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 林地清理 | ≤10.017万元 |  | 10.017万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高林分稳定性，更好地发挥森林各项生态功能 | 优 |  | 优（优化了森林景观，使西山森林资源更好地发挥出涵养水源、保持水土、改善环境、休闲游憩等功能，同时为北京市森林抚育管理提供了可供借鉴的宝贵经验和实践依据） | 30 | 28 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9987
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。