## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市西山试验林场2022年生态修复建设工程
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 律江 |  |  | 联系电话 | 62720991
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 8 | 8 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市西山试验林场 2022 年生态修复建设工程所涉及地块分别位于东北旺分场和魏家村分场，共 14 个地块。其中拆违腾退用地地块内将违建物拆除后，不满足植物生长的条件，靠近防火公路周边也存在多处安全隐患，无法为市民提供安全稳定的游览空间；部分地块无大面积植被群落，且不能合理有效的利用水资源，无法实现防风固沙、水源涵养、水土保持及生物多样性保护等功能，满足不了北京市建设城市森林的要求。项目通过对270亩地块包括绿化工程、庭院工程以及配套给排水、电气工程的建设。为市民提供更好的登山游憩环境，提升山区防洪蓄水的功能，解决山区部分植被生长用水的需求，并且为了能够加快生态文明城市的建设，以保护西山历史、人文及自然景观为前提，在森林旅游、生态环境和社会文化和谐统一的条件下，打造高质量的首都森林景观，使其发挥出独有的生态效应、景观效应和文化效应，更好的服务于北京城市的发展和北京市民日益增长的休闲、娱乐、文化教育等各项需求。 |  |  |  |  | 项目通过对270亩地块包括绿化工程、庭院工程以及配套给排水、电气工程的建设。为市民提供更好的登山游憩环境，提升山区防洪蓄水的功能，解决山区部分植被生长用水的需求，并且为了能够加快生态文明城市的建设，以保护西山历史、人文及自然景观为前提，在森林旅游、生态环境和社会文化和谐统一的条件下，打造高质量的首都森林景观，使其发挥出独有的生态效应、景观效应和文化效应，更好的服务于北京城市的发展和北京市民日益增长的休闲、娱乐、文化教育等各项需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生态修复总面积 | 270亩 |  | 270亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 栽植乔木 | 2142株 |  | 2142株 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 栽植灌木 | 4280株 |  | 4280株 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 栽植地被 | 6852平方米 |  | 6852平方米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 苗木移植 | 1975株 |  | 1975株 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 拦水坝 | 41米 |  | 41米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 石挡土墙 | 1961米 |  | 1961米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 防腐木平台 | 40平方米 |  | 40平方米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 排水沟 | 1087米 |  | 1087米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 隔离护栏 | 497米 |  | 497米 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% |  | 85% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 苗木规格和质量达标率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目前期准备时间2022年9-11月 | 2022年11月前 |  | 2023年1月 | 3 | 2 | 时间预估不足，设计及施工招投标时间需与代理公司提前沟通规划，并预留好各个流程的时间
|  | 时效指标 | 项目实施时间 2022年11月-2023年4月 | 2023年4月前 |  | 2023年9月 | 4 | 2 | 因部分挡墙等占地手续办理方式调整，占地手续于5月17日收到批复，工期相应延长。严格把控流程，提前对项目各项手续办理进行预判并及时办理
|  | 时效指标 | 项目验收资料整理2023年4-5月 | 2023年5月前 |  | 2023年10月 | 3 | 1 | 工期延长资料收集整理顺延
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤1017.766018万元 |  | 912.417197万元 | 10 | 9 | 为发改委批复项目总金额1017.77万元，发改财政各50%资金，北京市西山试验林场2022年生态修复建设工程8万元为发改委拨付的部分项目资金，成本指标为项目总成本
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升森林景观质量，促进森林旅游发展，提升人们环保意识 | 优 |  | 优，项目的实施，提升了森林景观质量的同时，促进了森林旅游的发展，同时提升了人们的环保意识 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 新增农民工就业岗位 | ≥100人 |  | 100人 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 促进生态环境平衡发展，改善林分结构，促进森林生态功能稳定 | 优 |  | 优，项目的实施，改善了林分，促进生态环境平衡发展，使森林生态功能稳定发展 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 提高森林经营水平，增加林木资产 | 优 |  | 优，提高了森林经营水平，增加了林木资产，保障了林业资源安全 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% |  | 91% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。