## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林质量提升补助-森林可持续经营试点项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 律江 |  |  | 联系电话 | 010-62598262
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 400 | 400 | 199.8331 | 10 | 49.96% | 4.9958
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 400 | 400 | 199.8331 | - | 49.96% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对10039亩林分进行森林抚育作业，采取间伐、补植、人工促进天然更新等综合抚育措施，实现优化林分结构，提高森林质量和健康程度的目标。同时，开展森林经营成效监测，对183个样地进行复测，形成监测报告，以期对森林经营工作进一步优化，助力森林质量精准提升和稳定森林生态系统的形成，并对北京市及其他相关地区开展森林可持续经营、实现森林高质量发展起到示范效应。 |  |  |  |  | 完成10039亩林分的森林抚育作业，综合实施了间伐、补植、人工促进天然更新等措施，使林分密度结构、树种结构、层次结构得到了优化，森林的综合效益将持续发挥。完成183个森林经营成效监测样地的复测，正在完善监测报告，预计能按作业设计要求于2024年6月30日前完成全部工作内容，实现预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 抚育面积 | 10039亩 |  | 10039亩 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 抚育质量达到《北京市山区森林抚育技术规定》要求 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目2024年6月30日前完成 | 工期≤12个月 |  | 2023年10月至2024年6月 | 10 | 10 | 项目将于2024年6月底前竣工
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林抚育 | ≤367.5万元 |  | 183.733075万元 | 6 | 6 | 项目截止时间是24年6月30日，考虑补植成活率因素，计划于6月下旬进行竣工验收，验收通过后支付剩余资金
|  | 经济成本指标 | 森林经营成效监测 | ≤32.5万元 |  | 16.1万元 | 4 | 4 | 正在完善监测报告，待报告通过验收后支付剩余资金
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高森林景观质量，提高林区景观游憩功能，为人们森林游憩提供优质空间 | 优 |  | 优。本项目的实施增加了林分通透性和景观美精度，形成了更为优质的森林游憩空间，从而增强了景观游憩功能 | 10 | 8 | 森林景观质量的提高是一个渐进的过程，且在一定时间范围内随着时间的延长社会效益会逐渐增大，故而当年得分低于满分
|  | 生态效益指标 | 提高林分稳定性，更好发挥森林保持水土、固碳放氧等生态功能 | 优 |  | 优。林分密度得到优化，林木及天然更新苗木的生长空间更加充分，林分稳定性得以增强，水土保持及固碳释氧功能得到进一步提高 | 10 | 9 | 森林抚育工作对生态效益的影响是一个持续且渐进的过程，在工作完成的当年生态效益的发挥还不到最大，随着时间的推进生态效益会进一步提高，故而当年得分低于满分
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥森林社会效益及生态效益 | 优 |  | 优。在5-10年的周期内，林分结构优化的效果将逐年增加，森林的生态效益及社会效益将持续发挥5年以上且逐年增强 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9958
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。