## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 23.7暴雨灾后恢复及隐患治理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 贾岱 |  |  | 联系电话 | 62598482
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 648.67 | 648.67 | 640.61 | 10 | 98.76% | 9.8757
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 648.67 | 648.67 | 640.61 | - | 98.76% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对西山林场办公区、各分场及附属设施房屋设施设备、电气、给排水设施等进行维修改造，以达到消除安全隐患，保障工作人员生命财产安全；创造舒适健康办公环境，提高工作效率；提高森林火灾应对效率的目标。 |  |  |  |  | 已完成对西山林场办公区、各分场及附属设施房屋设施设备的电气、给排水设施等维修改造，消除了安全隐患，保障工作人员生命财产安全；创造了舒适健康办公环境，提高了工作效率；提高了森林火灾应对效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 西山林场管护用房 | 12项 |  | 已完成12项工程：屋顶防水修复、地面拆除修复、围墙新建、散水修复、排水管涵修复、墙面、天棚等维修、厨房外墙及屋面上人平台维修、门窗维修、院内道路维修 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 红山头林服设施 | 3项 |  | 已完成3项工程：屋顶重新安装彩钢板屋面、原路面砖局部修复、排水管涵修复 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 黑石头管护用房 | 3项 |  | 已完成3项工程：屋顶防水修复、墙面、天棚维修 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 三家店管护用房 | 7项 |  | 已完成7项工程：屋顶维修加固、墙面、天棚、屋顶防水修复、地面拆除修复 大门装修、排水管涵修复、电气改造 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 温泉管护用房 | 1项 |  | 已完成1项工程：屋顶防水修复 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 黑龙潭林服设施 | 1项 |  | 已完成1项工程：屋顶防水修复 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 东北旺管护用房 | 2项 |  | 已完成2项工程：屋顶防水修复、电气改造 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 卧佛寺管护用房 | 2项 |  | 已完成2项工程：防水修复、台阶修复 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 魏家村管护用房 | 2项 |  | 已完成2项工程：屋顶防水修复、电气改造 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 福寿岭管护用房 | 2项 |  | 已完成2项工程：屋顶防水修复、电气改造 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 魏家村林服设施 | 1项 | 挡土墙滑坡修复 | 已完成1项工程：挡土墙滑坡修复 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 建设项目质量合格 | 质量合格 |  | 100%合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024-04-30 |  | 2024-04-30 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤594.51万元 |  | 588.79万元 | 5 | 4.5 | 招标结余
|  | 经济成本指标 | 工程建设其他费 | ≤54.16万元 |  | 51.82万元 | 5 | 4.5 | 招标结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除水灾安全隐患 | 消除水灾安全隐患 |  | 已消除水灾安全隐患 | 15 | 14.5 | 因本项目实施各施工点位基础设施过于老化，除水毁安全隐患外，还有其余安全隐患待进一步解决
|  | 可持续影响指标 | 办公环境恢复正常 | 办公环境恢复正常 |  | 办公环境恢复正常 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林场工作人员满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 9 | 后续进一步完善项目实施时的安全文明施工
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3757
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
费用
招标代理 | 48718.4
清单编制 | 32942.14
测绘 | 51000
设计 | 180000
施工 |  | 5887890.34
监理 | 158000
结算 | 38000
决算 | 9500