## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化行政执法监督管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目负责人 |  |  | 王岚 |  |  | 联系电话 | 55535783
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 102.2 | 102.2 | 102.1762 | 10 | 99.98% | 9.9977
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 102.2 | 102.2 | 102.1762 | 10 | 99.98% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：以我局作为被告发生的诉讼案件为准，聘请律师事物所代理我局参加发生的诉讼案件；聘请律师事务所对全局涉及财政预算或者固定资产投资项目的合同进行合法审查；落实行政执法人员培训教育，加大对机关、单位工作人员的普法宣传力度，提升政府工作人员法治素养和依法行政工作水平；推进修订《北京市森林资源保护管理条例》，完善制度建设，提高法治化水平；开展园林绿化法治政府建设研究，不断提高依法行政水平。 |  |  |  |  | 按年度工作计划安排安时完成了法律服务、合同审核、立法调研、法制宣传教育等各项工作任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展依法行政培训次数 | ≥100人次 |  | 106人次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开展法治宣传工作培训班次数 | ≥100人次 |  | 90人次 | 5 | 3 | 因有的单位工作安排重叠，减少了参加培训人员。下一步工作中，我们将加强与各单位的沟通协调，合理选择培训时间，完成好部训工作。
|  | 数量指标 | 代理诉讼案件、合同审查数量 | 400份 |  | 450余份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开展行政处罚案卷评查培训班次数 | ≥3人次 |  | 3人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训参与率、合格率、案卷评查率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 行政调解合格率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 12月 |  | 2023年1-12月全年开展 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防范合同风险和减少合同纠纷,维护社会公共利益,保障国有资产安全 | 好 |  | 好。全局审核合同450余份，没有出现合同纠纷 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 加大对机关、单位工作人员的普法宣传及培训，提升政府工作人员法治素养和依法行政工作水平 | 好 |  | 好。通过法治培训和普法宣传，进一步提高了政府工作人员和社会公众的尊法、用法自觉性 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意率 | ≥95% |  | 96% | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9977
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。