## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 森林防火专项资金
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 张磊 |  |  | 联系电话 | 62720265
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 253.948 | 253.948 | 252.9282 | 10 | 99.6% | 9.9598
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 253.948 | 253.948 | 252.9282 | - | 99.6% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目计划对西山林场在海淀区范围内的防火公路、瞭望塔、检查站等基础设施进行维护，并采购警示宣传牌和防火物资、服装等。通过实施本项目提高林场管理处预防森林火情发生的能力，保障西山森林资源安全。 |  |  |  |  | 已完成西山林场在海淀区范围内的防火公路、瞭望塔、检查站等基础设施维护，采购防火物资、护林服装、安装警示宣传牌等服务内容，进一步提高林场管理处森林防火基础设施正常使用，有效预防森林火情发生的能力保障森林资源安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防火警示宣传牌 | 42个 |  | 42个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 凸面镜 | 10个 |  | 10个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 护林防火服装 | 50套 |  | 50套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 往复式灭火水枪 | 50个 |  | 50个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 泡沫灭火剂 | 10桶 |  | 10桶 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 红外热成像仪 | 1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 金属探测仪 | 10把 |  | 10把 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 强光手电 | 20把 |  | 20把 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 防烟面罩 | 50个 |  | 50个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 护目镜 | 100个 |  | 100个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 应急急救包 | 10包 |  | 10包 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年4月至6月制定方案完成招标签订合同 | ≤6月 |  | 10月 | 5 | 3 | 招标用时较长，影响合同签订；严格按照招标流程和内部控制制度执行
|  | 时效指标 | 2023年10月前完成维护和采购 | ≤10月 |  | 12月 | 5 | 3 | 招标用时较长，延长维护工期；严格按照招标流程和内部控制制度执行
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤253.948万元 |  | 252.92821万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低森林火灾发生产生的社会不利影响 | 好 |  | 好。对防火基础设施进行维护，有效发挥森林防火功能，降低发生较大火灾事故，减少不利的社会影响 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡量性不足。后续进一步完善
|  | 经济效益指标 | 降低森林火灾造成的经济损失 | 好 |  | 好。项目实施后，通过有效预防火灾的发生和减少火灾带来的经济损失，可以间接创造极大的经济效益，保障林区人员的生命财产安全 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡量性不足。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 持续强化西山林场管理处的森林防火基础设施建设和管理 | 好 |  | 好。森林防火基础设施维护后可长久发挥森林防火的职能 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西山林场管理处对维护和采购设施设备使用效果满意度评价 | ≥90% |  | 97.4% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9598
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。