## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 纪念林养护经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 律江 |  |  | 联系电话 | 62720991
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6.4 | 6.4 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6.4 | 6.4 | 0 | - | 0% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障2019-2022年全国政协机关义务植树纪念林植被健康生长，持续为周边居民及游客提供优美舒适的景观环境。 |  |  |  |  | 项目尚未完工，期间养护工作由施工单位正常进行。项目资金计划于2024年6月养护期结束，经验收合格后一次性支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 纪念林养护面积 | 64亩 |  | 64亩 | 15 | 15 | 项目正在实施中，未进行验收，预期能够按照合同约定完成
|  | 质量指标 | 北京市纪念林养护管理标准 | 合格 |  | 合格 | 15 | 15 | 项目正在实施中，未进行验收，预期能够按照合同约定完成
|  | 时效指标 | 养护时间2023年6-2024年6月 | 2024-06-01 |  | 实施中，预计于2024年6月验收 | 10 | 10 | 项目正在实施中，未进行验收，预期能够按照合同约定完成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 6.4万 |  | 0 | 10 | 10 | 项目正在实施中，未进行验收，经验收合格后一次性支付，能够按照合同约定完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人们提供亲近自然、放松身心的场所；增强人们爱护自然、保护自然的意识；使纪念林环境更加优美，促进区域和谐发展，增加人民绿色生活福祉 | 优 |  | 项目实施中，预计可实现目标 | 15 | 15 | 当前未完成验收，能够按照合同约定完成
|  | 可持续影响指标 | 纪念林养护效果、景观可观赏性达到一年以上 | ≥1年 |  | 项目实施中，预计可实现目标 | 15 | 15 | 当前未完成验收，能够按照合同约定完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 项目实施中，预计可实现目标 | 10 | 10 | 当前未完成验收，完成后开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。