## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 重大义务植树活动经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 律江 |  |  | 联系电话 | 62720991
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 149.8856 | 10 | 74.94% | 7.4943
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 149.8856 | - | 74.94% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步扩大绿化成果，形成浅山区集中连片的森林景观，2023年全国政协义务植树活动在西山国家森林公园进行。本次活动以现有森林环境为基础，通过植物的合理搭配，丰富植物层次，增强森林氛围，强化西山植物景观主题，以四季植物打造“春华秋实”的景象。亦为五年的义务植树打造由门区通往西山晴雪景区的赏春景观廊道，为总体形成“西山晴雪”主题游线添上一道靓丽的风景。 |  |  |  |  | 项目已取得部分绿化成果，形成了连片的森林景观，并且以现有森林环境为基础，通过植物的合理搭配，丰富植物层次，增强森林氛围，强化了西山植物景观主题。项目资金于2023年12月下达，资金支付于2024年1月支付首笔款1498855.8元，剩余资金计划于养护期结束，验收合格后支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
|  | 数量指标 | 乔木 | 296株 |  | 296株 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 灌木 | 3396株 |  | 3396株 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 地被 | 8500平方米 |  | 8500平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目前期及实施2023年3月-4月 | 2023年4月 |  | 2023年4月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目养护期2023年4月-2024年4月 | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | 5 | 2 | 养护期尚未结束，养护验收尚未进行
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤200万 |  | 149.88558万元 | 10 | 8 | 项目验收完成后支付尾款
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高森林的环境质量和舒适度，满足市民森林休闲的需求。为人们提供亲近自然、放松身心的场所；增强人们爱护自然、保护自然的意识 | 优 |  | 优，提高了森林的环境质量和舒适度，为视频提供了亲近自然放松身心的场所，满足了市民森林休闲的需求 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 森林景观效果，义务植树活动影响力达一年以上 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4943
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。