## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市园林绿化局机动经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目负责人 |  |  | 董印志 |  |  | 联系电话 | 55535730
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1264.7889 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1264.7889 | 35 | 35 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为预算执行过程中新确定的重点工作、紧急项目等提供经费支持，确保新增项目顺利实施并实现预期目标。 |  |  |  |  | 围绕北京“23.7”特大暴雨洪涝灾害对生态领域的影响，根据门头沟、房山和昌平部分乡镇的受灾情况，按照“一年基本恢复、三年全面提升、长远高质量发展”总体要求，确定规划原则和规划目标，明确提出生态修复专项规划的重点任务，一是恢复类任务，重点是服务设施和植被恢复；二是提升及长远发展类任务，重点包括生态系统稳定性、绿色服务设施水平、资源安全防控等内容，以及规划落地实施的保障措施等内容。编制完成《北京“23.7”极端强降雨洪涝灾害灾后恢复重建生态修复专项规划》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 解决新确定的重点工作、紧急项目 | 完成 |  | 完成《北京“23.7”极端强降雨洪涝灾害灾后恢复重建生态修复专项规划》 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 符合质量要求 | 达标 |  | 已通过结题验收 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成及时 | 按时间要求完成 |  | 15自然日内完成专项规划调研及开题；30自然日内完成专项规划初稿及项目清单初稿，满足总体规划节点；45自然日内完成专项规划编制工作，满足结题验收条件 | 25 | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重点工作、紧急项目的开展 | 优 |  | 编制《北京“23.7”极端强降雨洪涝灾害灾后恢复重建生态修复专项规划》，规划实施有利于带动灾后生产生活条件恢复及提升，规划正在实施中 | 25 | 20 | 规划正在实施中，效益持续提升
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。