## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林质量提升补助-森林碳汇试点建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市十三陵林场管理处
项目负责人 |  |  | 胡东阳 |  |  | 联系电话 | 89700053
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 420 | 419.7 | 10 | 99.93% | 9.9929
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 420 | 419.7 | - | 99.93% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过森林抚育和减排措施实施，提升区域森林资源储碳能力，评估林场生态资源碳汇家底，建立1万亩山区典型代表森林增汇减排试验示范展示区，为首都碳达峰、碳中和行动提供科技支撑与示范样板。 |  |  |  |  | 通过项目实施，完成了1万亩山区典型代表森林增汇减排试验示范展示区建设，提升了增汇减排应对气候变化能力，为进一步提高园林绿化应对气候变化能力提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林增汇减排试验示范展示区建设 | ≥10000亩 |  | 10000亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 森林增汇减排试验示范展示区建设进度 | ≤8月 |  | 6月 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | ≤420万元 |  | 419.7万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进地区森林旅游发展，保护林木资产安全 | 是 |  | 是 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 是否提高整体森林质量，是否增加生态系统的碳汇功能 | 是 |  | 是 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 是否提升社会公众森林碳汇理念，是否助力全民参与应对气候变化 | 是 |  | 是 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9929
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。