## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 23.7暴雨灾后恢复及隐患治理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市十三陵林场管理处
项目负责人 |  |  | 张波 |  |  | 联系电话 | 18500100542
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 306 | 304.0641 | 10 | 99.37% | 9.9367
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 306 | 304.0641 | - | 99.37% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）对场部办公楼地下室、沟崖办公楼及防火消防基地漏水问题进行修复，共计2350㎡，修复300m损毁围墙，对沟崖分场管理站2679㎡安全隐患区域进行山体挂网，共需106万。 （2）修复沟崖分场管理站2100米受损配电线路，需200万。 |  |  |  |  | 项目为2023年度追加项目，2024年4月完成项目全部内容，包括对场部办公楼地下室、沟崖办公楼及防火消防基地漏水问题进行修复，修复损毁围墙，对沟崖分场管理站安全隐患区域进行山体挂网，修复沟崖分场管理站受损配电线路。通过修复受损基础设施，保障林业作业生产工作高效开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 漏水房屋修复 | 2350平方米 |  | 2350平方米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 山体挂网防护 | 2675平方米 |  | 2675平方米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 高压配电线路修复 | 2100米 |  | 2100米 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 围墙修复 | 300米 |  | 300米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 房屋漏水及围墙、隐患治理等灾后修复验收 | 合格 |  | 合格 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 配电线路灾后修复验收 | 合格 |  | 合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 房屋漏水及围墙、隐患治理等灾后修复 | 4月30日前 |  | 2024-04-25 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 配电线路灾后修复 | 4月30日前 |  | 2024-04-25 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 | ≤306万元 |  | 304.06415万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护森林资源安全 | 高 |  | 2100米配电线路修复埋入地下，解决了之前树线矛盾问题，大大减少了森林火灾发生概率，从而保护了沟崖分场管理站森林资源安全 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障林场管理处开展防火巡护、沟崖分场管理站配电设施正常运行 | 高 |  | 完成2675平方米的山体挂网和2100米高压线路配电修复，保障了沟崖分场管理站职工正常上班，保障李电力基础设施正常运转，且大大减少了地质灾害发生，可以有效保护林场职工生命安全及财产安全 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 修复受损基础设施，保障高效开展林业作业生产，持续提升改善生态环境 | 高 |  | 房屋漏水、配电线路修复、山体挂网等措施，有效解决了23.7暴雨造成的损失，修复了受损基础设施，且大大提升了林场防灾减灾能力，可以有效应对下一轮暴雨、地质灾害等 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林场工作人员满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9367
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。