## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 共青林场滨河森林公园运营维护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市共青林场管理处
项目负责人 |  |  | 张志松 |  |  | 联系电话 | 61496208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2593.9029 | 2591.588 | 2591.538 | 10 | 100% | 9.9998
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2593.9029 | 2591.588 | 2591.538 | 10 | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为改善森林健康水平，提升森林质量，增加生物多样性，促进森林可持续发展，提升森林公园游客量服务水平，本项目计划完成2023年度共青林场管理处森林公园养护及森林管护、林业有害生物防治、森林防火、景观提升、治安巡查、设施维护、卫生保洁等工作。保障公园正常运转和品质提升，为促进园林事业高质量发展，为市民提供更佳的游憩环境，为建设绿色北京、弘扬森林文化、构建生态文明做出贡献。 |  |  |  |  | 完成2023年度共青林场管理处的景观提升、森林公园养护及森林管护、林业有害生物防治、森林防火、景观提升、治安巡查、设施维护、卫生保洁等工作。共青滨河森林公园得到安全良性运转，森林健康状况得到了有效提升，生态环境得到改善，景观美景度不断提升，服务游客能力不断改进。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维护范围 | 15048亩 |  | 15048亩 | 4.5 | 4.5
|  | 数量指标 | 卫生保洁范围 | 15048亩 |  | 15048亩 | 4.5 | 4.5
|  | 数量指标 | 森林管护面积 | 15048亩 |  | 15048亩 | 4.5 | 4.5
|  | 数量指标 | 治安巡查面积 | 15048亩 |  | 15048亩 | 4.5 | 4.5
|  | 数量指标 | 景观提升面积 | 75亩 |  | 28.03亩 | 4.5 | 1.68 | 年初申报项目可研设定的小于等于75亩，后期制定实施方案进行修改林场处批复及实际实施面积为28.03亩
|  | 质量指标 | 管理处垃圾分类合格率 | ＞95% |  | 96% | 4.5 | 4.5
|  | 质量指标 | 森林管护《森林抚育技术规程》达标率 | 100% |  | 100% | 4.5 | 4.5
|  | 质量指标 | 管理处治安案件 | ＜10件 |  | 0件 | 4.5 | 4.5
|  | 质量指标 | 补植补造成活率 | ≥90% |  | 99% | 4.5 | 4.5
|  | 质量指标 | 有损设施维修更换率 | ≥90% |  | 95% | 4.5 | 4.5
|  | 时效指标 | 项目执行时间1-12月 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林健康状况：改善林分质量，增加碳汇能力，生态系统稳定性，林分水源涵养能力，生物多样性水平不断提升 | 良好 |  | 生态效益指标良好，森林健康状况、林分质量、增加碳汇能力、生态系统稳定性、林分水源涵养能力、生物多样性水平有效提升 | 4 | 3.8 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 公园景观效果：公园景观效果增加树种丰富度，增强林场近自然群落水平 | 良好 |  | 生态效益指标良好，增加落羽杉、流苏树等新品种，增加了树种丰富度，通过抚育采伐和更新造林增强林场近自然水平 | 4 | 3.8 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 增加就业岗位数 | ＞80人 |  | 100人 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 全年接待活动团体 | ＞80家 |  | 85家 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 对市民的影响情况：为市民提供优美的生态、休闲、锻炼、科普教育的场所，满足市民 精神文化需求 | 良好 |  | 社会效益良好，为市民提供了优美的生态、休闲、锻炼、科普教育的场所，满足市民精神文化需求 | 4 | 3.8 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 全年接待服务市民总人数 | ＞50万次 |  | 599167人次 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 生态环境保护与利用可持续影响指标 | ＞3年 |  | 3年 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% |  | 97% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 活动单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5798
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。