## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 23.7暴雨灾后恢复及隐患治理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市共青林场管理处
项目负责人 |  |  | 侯杰 |  |  | 联系电话 | 61496221
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 175.87 | 174.6489 | 10 | 99.31% | 9.9306
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 175.87 | 174.6489 | - | 99.31% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京市共青林场管理处河南村分场管理站河南区工区20小班护林点房屋进行灾后房屋修缮，修缮后房屋作为北京市共青林场管理处20人专业森林消防中队的中队营区，满足北京市共青林场管理处森林防火工作需要。 |  |  |  |  | 完成了北京市共青林场管理处河南村分场管理站河南区工区20小班护林点房屋灾后修缮，修缮后房屋能够作为北京市共青林场管理处20人专业森林消防中队的中队营区，能够满足北京市共青林场管理处森林防火工作需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障森林消防队员人数 | 20个 |  | 20个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 更换破损真空泵 | 4台 |  | 4台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 更换破损发电机（带水泵） | 4台 |  | 4台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 更换破损深水泵 | 1台 |  | 1台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 更换损坏变压器 | 1台 |  | 1台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 修补破损房屋屋顶 | 240平方米 |  | 240平方米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 房屋修缮项目验收合格 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 真空泵扬程功率 | 250米 |  | 250米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 发电机（带水泵）功率 | 3.5千瓦 | 千瓦 | 3.5千瓦 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 深水泵功率 | 18.5千瓦 | 千瓦 | 18.5千瓦 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 变压器 | 200千伏安 |  | 200千伏安 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 房屋屋顶雨虹防水标准 | 2层 |  | 2层 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目合同签订日期 | 6月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施完成时间 | 12月 |  | 4月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋修缮预算控制数 | 155.425866万元 |  | 154.371435万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 每个真空泵更换价格 | 0.765万元 |  | 0.765万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 每个发电机（带水泵）价格 | 0.6万元 |  | 0.6万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 每个深水泵价格 | 1.35万元 |  | 1.35万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 每个变压器价格 | 10万元 |  | 9.8675万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 房屋屋顶维修每平米标准 | 0.015万元 |  | 0.015万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决社会就业数量 | 20人 |  | 20人 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 保障管理处每年正常运行 | 良好 |  | 保障管理处防火工作持续进行，提高预防火灾能力 | 7 | 6 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 满足防火日常工作需求程度 | 优良 |  | 为防火队员提供基本保障，达到工作、训练环境等基本要求 | 8 | 7 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 管理处防火安全率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障林场职工满意率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9306
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。