## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年度国家“互联网+全民义务植树基地”补助
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市共青林场管理处
项目负责人 |  |  | 邢长山 |  |  | 联系电话 | 61496315
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 119.8628 | 104.9353 | 10 | 87.55% | 8.7546
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 |  | 69.8628 | 69.8628 | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  | 50 | 35.0725 | - | 70.14% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2023年—2024年）：本年度预算资金为50万元，组织市民开展多场次义务植树宣传及尽责活动，将尽责活动与党建相结合，做好尽责接待服务工作，真正让市民体会到专业贴心的绿色服务。 年度目标：进一步宣传贯彻全民义务植树理念，加强全民义务植树宣传工作，普及义务植树相关知识，宣传义务植树的8种尽责形式，提高义务植树的参与度与尽责率，增强人民群众植绿，爱绿的环保意识，引领广大市民群众通过参加抚育劳动等多种形式履职尽责义务，逐步实现“互联网+义务植树”的“法治化、规范化、多样化、常态化、科学化”。 |  |  |  |  | 2023年共开展各类形式的义务植树尽责活动53场，累计接待近6000人次，发放证书5044张，折算植树15132株，获得尽责单位赠送的锦旗4面，较好的完成了各项工作任务，向尽责人员宣传首都全民义务植树的伟大成就、推广普及义务植树八大类37种尽责形式，让更多市民游客了解并参与义务植树尽责活动；继续开展“无痕森林”活动，通过“捡拾林下可燃物、垃圾”的形式开展尽责活动，进一步丰富全年“常态化”尽责活动形式，提高市民游客的“植绿 护绿”意识，推动首都生态文明建设向更高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接待活动批次 | 50批次 |  | 53批次 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 接待尽责人次 | 5000人次 |  | 5044人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 服务标准 | 《首都绿化委员会关于深入开展首都全民义务植树工作的指导意见》 |  | 作为国家级基地接待人社部、国家林草局等国家部委及各级企事业单位，顺利完成2023年接待服务任务 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 为参与人员专业知识讲解率 | 100% |  | 53场活动均提供宣讲及技术演示，讲解率实现100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目执行时间 | 2023年1-12月 |  | 2023年1-12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 接待经费 | 50万元之内 |  | 35.0725万元 |  |  | 余款为采购苗木款，待苗木成活验收合格后再进行支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动接待质量 | 显著提高 |  | 不断深化细化接待制度，详细制定接待方案，全年开展53场次尽责活动，活动的接待质量显著提高 | 7.5 | 7.5
|  | 效益指标 | 公园环境 | 得到改善 |  | 得到改善，通过义务植树活动公园增加杨树、元宝枫、白皮松等景观树种 | 7.5 | 7.5
|  | 效益指标 | 公民的环保意识 | 得到增强 |  | 通过推广普及首都全民义务植树八大类37种尽责形式，尽责人员“植绿 护绿”意识不断增强 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 不断深化 |  | 人社部、国家林草局等单位持续在共青林场开展义务植树活动，活动的可持续性不断增强 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 100% |  | 100%，全年获得锦旗4面，获得认可 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.7546
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。