## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化文史资料收集利用和绿色文化碑刻建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 首都绿色文化碑林管理处
项目负责人 |  |  | 高明瑞 |  |  | 联系电话 | 15210508055
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 182.1335 | 182.1335 | 176.6194 | 10 | 96.97% | 9.6972
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 182.1335 | 182.1335 | 176.6194 | - | 96.97% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为切实履行好首都绿色文化碑林管理和园林绿化文史资料收集整理利用等工作职责，需要实施本项目建设。具体完成目标如下： 一是开展文史资料收集利用，完成5项目标任务：①利用文史资料举办3个展览；②制作《守望西山》摄影作品集2000册；③创作西山永定河文化带山水生态文化长卷一幅，作品手绘中样一幅，最终成品规格36m*1m；④订购文史资料一套、冲洗底片资料2500张。⑤开展文史资料信息收集完善，完成咨询工作量32人次。 二是开展绿色文化碑刻建设，完成3项目标任务：①刻碑33幅，合计刻碑面积29.31平方米。其中书法作品刻碑21幅，面积20.67平方米。十二生肖画作刻碑12幅，面积8.64平方米。具体为梳理古代关于生态思想诗词名句20幅，请书法家书写后刻碑安装于2号路护坡墙处，规格1.35m*0.65m；将岳飞《满江红》碑刻拓片一幅刻碑安装于现《出师表》碑刻对面护坡墙处，规格为0.65m*0.6m（8小块，按4大块统计）；请书画家创作十二生肖画作，刻碑于一号路现有护坡墙处，规格为1.2 m *0.6 m。②对现有碑刻进行日常养护146人天；③梳理一二道碑廊、南北碑墙、港澳回归碑墙、革命家纪念碑墙以及枫岭碑岭处共计611块碑刻作品信息，制作碑刻二维码630块（含19块二维码损耗备用）。 本项目内容紧紧围绕北京三条文化带建设，贯彻落实市园林绿化局《关于加强“十四五”时期园林绿化高质量发展的意见》的通知精神，并紧密结合碑林管理处职责，项目实施后将有效推动园林绿化文史中心建设和绿色文化碑刻建设，有效丰富室内室外馆藏内容，增强园区文化氛围，提升游客游园体验和获得感，不断发挥以史为鉴、资政育人等宣传教育作用。 |  |  |  |  | ①完成三项展览展示活动；②制作《守望西山》摄影作品集2000册；③创作西山永定河文化带山水生态文化长卷一幅及手绘中样一幅；④采取购买资料和底片冲洗方式收集文史资料，其中购买《中国林业和草原年鉴》一套，冲洗退休人士手中保存的园林绿化建设有关底片2500张；⑤全年开展资料信息咨询32人次，完善照片信息392张，收集文字资料1件；⑥完成刻碑33幅，其中书法作品刻碑21幅，十二生肖画作品刻碑12幅；⑦对现有碑刻进行日常养护146人天，完成碑刻养护1095通；⑦制作碑刻二维码630块，其中安装611块、损耗备用19块。本项目的实施，进一步丰富了碑林管理处室内室外馆藏内容，进一步增强文化底蕴，使中华优秀传统文化和首都生态文化发扬光大，有效发挥碑林作为首都生态文明宣传教育基地和北京园林绿化文史资源展示利用等示范作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 冲洗底片资料 | 2500张 |  | 2500张 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 碑刻二维码制作数量 | 630块 |  | 630块 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 文史资料信息收集完善 | 32人次 |  | 32人次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 展览活动数量 | 3个 |  | 3个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 西山生态文化长卷画作 | 1幅 |  | 1幅 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 碑刻养护工作量 | 0.0146万人天 |  | 0.146万人天 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 刻碑数量 | 33幅 |  | 33幅 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 林草文史资料图书 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 摄影作品集 | 2000册 |  | 2000册 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 展览完成时间 | ≤10月 |  | 10月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 摄影作品集完成时间 | ≤10月 |  | 11月 | 1 | 0.91 | 因图书设计素材更改，编校及申领书号日期延期半个月
|  | 时效指标 | 文史资料信息收集完善 | ≤11月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 西山生态文化长卷画作完成时间 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2项文史资料收集完成时间 | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 绿色文化碑刻建设 | ≤11月 |  | 10月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤182.133499万元 |  | 176.61938万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 文史资料信息收集完善成本控制数 | ≤1.68万元 |  | 1.68万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 摄影作品集成本控制数 | ≤17.075万元 |  | 16.9万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 底片冲洗文史资料收集 | ≤0.5万元 |  | 0.5万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 绿色文化碑刻建设 | ≤52.914355万元 |  | 51.16714万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 林草图书文史资料收集成本控制数 | ≤1万元 |  | 0.995万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 展览活动成本控制数 | ≤25.711744万元 |  | 25.57724万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 西山生态文化长卷画作成本控制数 | ≤83.2524万元 |  | 79.8万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加碑林文化元素和人文景观，丰富室内外馆藏内容，为市民打造良好文化场所，为市民提供更多精神食粮，提升市民获得感和满意度 | 优 |  | 优，达到年度指标 | 30 | 29 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% |  | 92% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6072
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。