## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化工程辅助事务
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化工程管理事务中心
项目负责人 |  |  | 张军 |  |  | 联系电话 | 88653911
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 147.7146 | 93.9941 | 92.0919 | 10 | 97.98% | 9.7976
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 147.7146 | 93.9941 | 92.0919 | - | 97.98% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、对使用国有资金投资或者国家融资的绿化工程进行质量监督。2023年全年预计对100工程建设项目及30个绿地养护项目进行现场检查，12月上旬完成全部检查工作。3月中旬、6月中旬、11月中旬开展季度综合检查。年底前完成全年检查计划总体工作，在实施过程中聘请专家配合完成各项绿化监督、检查任务。预计11月下旬前完成对园林绿化相关企业及从业人员的专项培训工作；完成质量监督工作的专题调研。随着质量监督和安全标准化工作的进展同时完成相关标准规范材料等的印刷及颁发新制作牌匾。2、贯彻落实国务院推进简政放权、放管结合、优化服务改革要求，做好城市园林绿化施工企业资质核准取消后市场管理工作，在我市园林绿化行业实行信息公示、守信激励、失信惩戒制度，加强事中事后监管，宣贯相关政策法规，提升服务管理水平。3、加强我市园林绿化工程招标投标各方主体的监督管理，规范招标投标行为，保证招投标活动公平、公正、科学合理地进行。 |  |  |  |  | 对使用国有资金投资或者国家融资的绿化工程进行质量监督。2023年，全年新受理质量监督项目26个,在监项目共计67个。3月中旬、6月中旬、11月中旬开展季度综合检查。年底前完成全年检查计划总体工作，在实施过程中聘请专家配合完成各项绿化监督、检查任务。10月及11月组织质量监督培训。随着质量监督和安全标准化工作的进展同时完成相关标准规范材料等的印刷及颁发新制作牌匾。2、贯彻落实国务院推进简政放权、放管结合、优化服务改革要求，做好城市园林绿化施工企业资质核准取消后市场管理工作，在我市园林绿化行业实行信息公示、守信激励、失信惩戒制度，加强事中事后监管，宣贯相关政策法规，提升服务管理水平。3、加强我市园林绿化工程招标投标各方主体的监督管理，规范招标投标行为，保证招投标活动公平、公正、科学合理地进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人次 | 390人次 |  | 400人次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 招投标培训人数 | 1101人次 |  | 3850人次 | 3 | 2.7 | 线下改为线上培训
|  | 数量指标 | 监督培训人数 | 872人次 |  | 918人次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 企业服务管理培训人数 | 240人次 |  | 2465 人次 | 3 | 2.1 | 线下改为线上培训
|  | 数量指标 | 完成检查 | 12次 |  | 52次 | 3 | 2.4 | 期初设定标准按月
|  | 质量指标 | 完成标准化评价合格率 | ≥80% |  | 90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成检查 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成调研及培训 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业服务管理成本 | ≤11.398万元 |  | 2.92万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 招投标管理成本 | ≤19.4186万元 |  | 3万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 质量监督成本 | ≤118.038万元 |  | 86.171855万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业服务水平，保证监督检查及招投标公平公正 | 提升服务水平，保证公平 |  | 提升服务水平，保证公平 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 问题整改落实率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9976
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。