## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 林业科技推广专项
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目负责人 |  |  | 杜建军 |  |  | 联系电话 | 01055535671
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 176.8357 | 176.8357 | 172.1937 | 10 | 97.37% | 9.7375
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 176.8357 | 176.8357 | 172.1937 | - | 97.37% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.平原生态林林下苔草种植示范。在平原生态林林下植被覆盖较差的区域开展林下苔草种植100亩，提高林下植被覆盖度，提升林地生态服务功能。 2.平原生态林抚育剩余物就地利用技术研究与示范。建设平原生态林抚育剩余物就地利用示范区1处，面积不少于2000亩；编制平原生态林抚育剩余物就地利用技术报告。 3.山区侧柏林抚育剩余物有害生物低碳处理技术示范。利用诱捕、物理阻隔、释放天敌、天敌增殖扩繁等多种方法对侧柏抚育剩余物进行有害生物处理，预计处理侧柏抚育剩余物300立方米。 4.京郊生产绿地林下复合经营节碳增汇技术实践与示范。集成林分合理配置、低碳土壤改良、有害生物绿色防控、地被种植等措施，进行生产绿地林下复合经营节碳增汇技术实践示范100亩；编制京郊生产绿地林下复合经营节碳增汇技术手册。 5.平安葫芦枣推广示范。引进枣树新优品种平安葫芦枣，建立示范基地3个共计40亩，扩繁平安葫芦枣苗木12500株。 6.基层林业工作站综合管理能力提升。包括：山区生态林管护员管理人员培训，受训学员60人次，培训2天；乡镇林业站站长能力测试培训40人次，培训3天；北京市林业工作站管理信息系统维护。 7.绿隔地区公园养护管理人员培训。开展绿隔地区公园养护管理相关政策解读及管理理论培训及绿隔地区公园技术人员操作培训，提升绿隔地区公园管理人员政策理解能力和管理理论水平，提高养护人员的专业技术水平，为绿化隔离地区公园养护管理培养技术骨干，提升绿化隔离地区公园整体的养护管理水平。 |  |  |  |  | 1.平原生态林林下苔草种植示范。在平原生态林林下植被覆盖较差的区域开展林下苔草种植105亩，提高林下植被覆盖度，提升林地生态服务功能。 2.平原生态林抚育剩余物就地利用技术研究与示范。建设平原生态林抚育剩余物就地利用示范区1处，面积2000亩；编制平原生态林抚育剩余物就地利用技术报告。 3.山区侧柏林抚育剩余物有害生物低碳处理技术示范。利用诱捕、物理阻隔、释放天敌、天敌增殖扩繁等多种方法对侧柏抚育剩余物进行有害生物处理，处理侧柏抚育剩余物306立方米。 4.京郊生产绿地林下复合经营节碳增汇技术实践与示范。集成林分合理配置、低碳土壤改良、有害生物绿色防控、地被种植等措施，进行生产绿地林下复合经营节碳增汇技术实践示范100亩；编制京郊生产绿地林下复合经营节碳增汇技术手册。 5.平安葫芦枣推广示范。引进枣树新优品种平安葫芦枣，建立示范基地3个共计53亩，扩繁平安葫芦枣苗木18000株。 6.基层林业工作站综合管理能力提升。包括：山区生态林管护员管理人员培训，受训学员60人次，培训2天；乡镇林业站站长能力测试培训40人次，培训3天；北京市林业工作站管理信息系统维护。7.绿隔地区公园养护管理人员培训。开展绿隔地区公园养护管理相关政策解读及管理理论培训及绿隔地区公园技术人员操作培训，提升绿隔地区公园管理人员政策理解能力和管理理论水平，提高养护人员的专业技术水平，为绿化隔离地区公园养护管理培养技术骨干，提升绿化隔离地区公园整体的养护管理水平，共184人次参加培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 集中培训天数 | ≥6天 |  | 8天 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 集中培训人员数 | ≥283人次 |  | 284人次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 培育平安葫芦枣苗木 | ≥12500株 |  | 18000株 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 平原生态林抚育剩余物就地利用技术示范面积 | ≥2000亩 |  | 2000亩 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 建立平安葫芦枣推广示范基地面积 | ≥40亩 |  | 53亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 京郊生产绿地林下复合节碳增汇经营技术手册 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 平原生态林林下苔草种植示范面积 | ≥100亩 |  | 105亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 京郊生产绿地林下复合经营节碳增汇技术实践与示范面积 | ≥100亩 |  | 100亩 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 山区侧柏林抚育剩余物有害生物低碳处理体积 | ≥300立方 |  | 306立方 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成平原生态林抚育剩余物就地利用技术报告 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训工作聘请讲师级别职级达到副高级以上 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目全部工作量完成时间 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平原生态林林下苔草种植示范 | ≤37.5967万元 |  | 37.5967万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 平原生态林抚育剩余物就地利用技术研究与示范 | ≤36.699万元 |  | 35.899万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 山区侧柏林抚育剩余物有害生物低碳处理技术示范 | ≤30万元 |  | 29.54857万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 绿隔地区公园养护管理人员培训 | ≤11.065万元 |  | 10.9352万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 京郊生产绿地林下复合经营节碳增汇技术实践与示范 | ≤20万元 |  | 20万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 基层林业工作站综合管理能力提升 | ≤19.4万元 |  | 16.93927万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 平安葫芦枣推广示范 | ≤22.075万元 |  | 21.275万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过节碳增汇技术实践与示范，提高京郊生产绿地林下复合经营经济收入 | 优秀 |  | 优秀，开展林下种植药用植物、粮油类植物、绿肥牧草等林地复合模式配置，有效提高林下复合经营经济收入 | 5 | 4 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 经济效益指标 | 有效地发展乡土优良鲜食枣品种“平安葫芦枣”，提高生产经济收入 | 优秀 |  | 优秀，建设“平安葫芦枣”示范基地3处53亩，繁育“平安葫芦枣”新品种苗木18000株，开展了多种丰产优质管理技术培训与示范，有效地发展乡土优良鲜食枣品种“平安葫芦枣”，提高了引进地的生产经济收入 | 5 | 4 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 通过对抚育剩余物有害生物低碳处理，减少山区侧柏林主要病虫害，提升森林健康度 | 优秀 |  | 优秀，利用山区侧柏林抚育剩余物开展诱捕、物理阻隔、释放天敌、天敌增殖扩繁等多种方式的有害生物处理，对双条杉天牛、柏肤小蠹等常见病虫害进行有效防治，提升了山区侧柏林的森林健康度 | 5 | 4 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 促进解决抚育剩余物处置问题，林地土壤质量有所提升 | 优秀 |  | 优秀，建设平原生态林抚育剩余物就地利用示范区2000亩，通过粉碎还土、粉碎堆肥、粉碎覆盖和粉碎铺装等方式就地处置抚育剩余物，既解决了抚育剩余物的处置问题，又提升了林地土壤质量 | 5 | 4 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 通过培训，丰富受训学员养护管理知识，提升综合管理能力及管理水平 | 优秀 |  | 优秀，举办全市乡镇林业站站长能力测试培训班、全市生态护林员管理人员培训班、绿隔地区公园精细化养护管理培训班，共培训284人次，大大丰富受训学员养护管理知识，提升其综合管理能力及管理水平 | 5 | 4 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 减少固体废弃物的清运、处置，促进平原生态林的碳汇循环可持续性 | 优秀 |  | 优秀，通过粉碎还土、粉碎堆肥、粉碎覆盖和粉碎铺装等方式就地处置抚育剩余物，大大减少了固体废弃物的清运、处置，同时促进了平原生态林的碳汇循环可持续性 | 5 | 4 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% |  | 96.23% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.7375
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。