## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山区生态公益林综合管理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目负责人 |  |  | 郭娜 |  |  | 联系电话 | 84236437
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 119.9052 | 119.9052 | 119.9052 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 119.9052 | 119.9052 | 119.9052 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障全市生态公益林经营管护，规范山区森林经营项目管理，依据《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号）、北京市山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目管理办法（京绿造发〔2017〕12号）等文件精神，需申报资金开展相关工作。 主要内容：1.在示范区的基础上构建山区典型森林经营类型固定样地监测与评价体系，开展连续监测。2.对2021年山区森林经营项目进行核查验收。 |  |  |  |  | 1.完成10个示范区群落生境勾绘，未来1-3 年的森林经营活动的规划设计，示范区群落生境区划及林分作业法设计；完成长期观测样地布设及调查，同时完成固定样地布设及林分调查的相关技术现场培训，编制典型森林经营类型固定样地调查指南；构建典型森林类型经营效果评价指标体系；构建典型森林经营类型数据管理及智能分析工具；开展典型森林经营类型生态效益及碳汇功能评估。撰写了“北京山区森林经营示范区成效评价报告”。 2.完成了2021年度北京市山区森林健康经营（林木抚育）工程核查验收工作，对该工程的组织管理、资金使用、档案管理情况和抚育工程量、作业设计质量、作业质量、资源利用情况等进行了调查，总结了成绩和经验，提出了问题和建议，并提交了10个区级核查报告和1个市级核查报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 山区典型森林经营类型经营效果评价报告 | ≥1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 2021年山区森林家康经营项目检查验收报告 | ≥1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2021年山区森林家康经营项目检查验收报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 山区典型森林经营类型经营效果评价报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作完成并提交成果时间 | ≤11月 |  | 2023-11-01 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京山区森林经营示范区成效评价 | ≤61.28万元 |  | 61.28万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 2021年山区森林经营项目市级核查验收 | ≤58.6252万元 |  | 58.6252万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高山区森林生态系统质量 | 优秀 |  | 优秀，通过对示范区未来1-3 年的森林经营活动的规划设计和山区森林经营项目核查验收，促进提高山区森林生态系统质量 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 提升山区生态公益林经营管护水平 | 优秀 |  | 优秀，开展了森林经营相关技术培训，提高了基层一线山区生态公益林经营管护水平 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。