## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林业科技推广示范项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目负责人 |  |  | 成钰厚 |  |  | 联系电话 | 01055535673
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 110 | 110 | 65.5 | 10 | 59.55% | 5.9545
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 110 | 110 | 65.5 | - | 59.55% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 总体目标（2023年-2024年）： 1、建设自然带营建技术示范区2处，分别位于平原生态林及郊野公园中，总面积389亩。 2、编制《北京地区自然带营建技术手册》。 3、通过技术培训、现场指导等多种形式，培训相关技术人员100人次。编拍相关技术培训视频1部。 |  |  |  |  | 项目实施期为2023年4月-2024年12月，截止2023年底已完成2处示范区建设主体工程，积累自然带营建技术素材。目前各项工作正在按计划持续推进中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设自然带示范区 | 2处 |  | 2处 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 自然带营建技术视频 | 1部 |  | 拍摄中，预计年底完成 | 3 | 2 | 项目实施期2023年-2024年，按计划积累素材，预计年底完成
|  | 数量指标 | 北京自然带科普教育手册 | 1册 |  | 编写中，预计年底完成 | 4 | 3 | 项目实施期2023年-2024年，按计划积累素材，预计年底完成
|  | 数量指标 | 自然带科普教育培训活动 | ≥100人次 |  | 按计划筹备，预计2024年10月举办 | 4 | 3 | 项目实施期2023年-2024年，培训活动筹备中，预计2024年10月举办
|  | 质量指标 | 自然带建设工程 | 良好 |  | 工程验收合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年4月-12月进行改造施工。同时开展生物多样性监测 | ≤12月 |  | 2023年底已完成改造施工；已完成2023年的2处示范区生物多样性监测工作 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2023年1月-3月开展自然带营建技术设计；进行项目方案细化完善，包括生物多样性调查监测措施效果等评价 | ≤3月 |  | 2023年3月完成自然带营建技术设计；完善项目方案细化，且对2023年的监测数据进行评价 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年全年，生物多样性监测；科普教育、自然带营建技术培训 | 2024年 |  | 生物多样性监测实施中，计划2024年10月开展科普教育、自然带营建技术培训 | 3 | 3 | 今年已开始监测，预计10月开始培训
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤110万元 |  | 截止2023年底，支付合同首款65.5万元 | 10 | 10 | 该项目分为5个合同，合同总金额102.5万元，截止2023年7月支付首款65.5万元;还有7.5万元的技术培训费和咨询费，共110万元
| 效益指标 | 生态效益指标 | 丰富森林树种组成和生物多样性，维持生态系统稳定健康；提高、恢复生物多样性 | 良好 |  | 良好，已种植多种食蜜源树种，提高生物多样性，有利于维持生态系统稳定 | 10 | 9 | 项目进展顺利，预计可按计划完成效益指标
|  | 生态效益指标 | 净化土壤环境，提供生物栖息地 | 良好 |  | 良好，食源植物增多可以为生物提供食物，也就提供了栖息地 | 10 | 9 | 项目进展顺利，预计可按计划完成效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过本项目的实施，为全市自然带建设提供示范，提高森林在改善生态环境、保护生物多样性等方面的效益 | 良好 |  | 良好，该项目在自然带建设中比较领先，因此起到示范推广作用 | 10 | 9 | 项目进展顺利，预计可按计划完成效益指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设地的满意程度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 项目完成后开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 88.9545
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。