## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市生态公益林精准质量提升综合管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目负责人 |  |  | 姬鹏 |  |  | 联系电话 | 18910269629
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 555.4054 | 538.0054 | 533.7681 | 10 | 99.21% | 9.9212
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 555.4054 | 538.0054 | 533.7681 | - | 99.21% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面加强北京市生态公益林综合管理，加大监督检查考核力度，确保管理措施规范到位，进一步促进北京生态公益林质量精准提升。 主要内容: 1.平原生态林养护的综合管理； 2.山区生态林抚育的综合管理； 3.退耕还林后续政策的综合管理与宣传； 4.矿山修复生态林的养护与调查监测； 5.绿隔地区公园的综合管理。 |  |  |  |  | 1.按照年初计划完成平原造林和完善政策林养护管理协助监管、平原生态林数据核准与更新等平原生态林林木资源养护管理工作，切实提升平原生态林综合管理水平。 2.一是对山区生态林经营成效进行了科学评价，完善了经营成效监测方案和技术体系，并开展山区森林经营相关技术培训105人次。二是完成山区森林经营林木抚育项目前期踏查，作业设计方案审查工作的评审，施工过程监管等工作。三是完成了2022年度北京市国家级公益林管护工程的核查验收工作，总结形成9个区（林场）级核查报告和1个市级核查报告。 3.按照年初计划完成退耕还林后续政策林养护管理、政策宣传、 协助监管、退耕还林数据核准与更新等退耕还林林木资源养护管理工作，提升了退耕还林综合管理水平，巩固了退耕还林成果。 4.科学选定了全市35个项目地块，建立58个监测点和135个样地，通过样地调查相关检测指标，形成矿山修复生态林监测网络平台和数据库，支撑矿山生态林养护管理成效综合评价。 5.按预期完成23年绿隔公园综合管理工作。对全市81处绿隔公园开展年度月度巡查、专项检查及半年、年终综合检查等工作。（2）完成绿隔地区公园数据核准与更新工作（3）完成“首都生态露营规范管理调研”实地调研等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平原造林和完善政策林养护管理第三方协助监管地块数 | ≥1080块 |  | 1200块 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 山区生态林综合管理 | 1次/年 |  | 1次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 矿山修复生态林养护管理成效调查与监测成果分析报告 | 1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 绿隔公园开展巡查检查次数 | ≥14次/年 |  | 18次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 平原生态林数据核准与更新地块数 | ≥30000块 |  | 30000块 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 开展退耕还林市级检查验收 | 1次 |  | 1次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成山区生态公益林经营管护支撑项目合同规定全部内容并提交成果 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 绿隔地区公园第三方协助监管完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 平原造林和完善政策林养护管理第三方协助监管完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 矿山生态林养护管理成效综合评价报告编制完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成退耕还林后续政策技术支持项目合同规定全部内容 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化隔离地区公园精细化养护管理 | ≤73万元 |  | 73万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 退耕还林综合管理 | ≤117.38万元 |  | 115.8万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 矿山修复生态林综合管理 | ≤33.341万元 |  | 31.529571万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 山区生态公益林经营管护支撑项目 | ≤109.884429万元 |  | 109.727764万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 平原生态林林木资源养护管理 | ≤204.4万元 |  | 203.7108万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生态公益林管理水平，促进北京生态公益林精准质量提升，改善北京生态环境 | 优秀 |  | 优秀 | 25 | 23 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9212
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。