## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市林木种苗行业管理基础工作项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 刘亚丽 |  |  | 联系电话 | 84236297
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 122.29 | 122.29 | 122.26 | 10 | 99.98% | 9.9975
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 122.29 | 122.29 | 122.26 | - | 99.98% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目预期期目标（2022年—2022年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：1.组织林木品种审定和展示；2.开展松山植物种质资源调查；3.开展北京林木种苗产业基础数据调查；4.北京市重点保护野生植物名录调整；5.林草“双打”工作；6.《种子法》《北京市种子条例》普法宣传及林草种子专项调研。通过以上工作，鼓励良种的使用和推广，提高造林绿化良种使用率，启动全市种质资源调查工作，保护野生植物，鼓励乡土树种繁育，跟进苗圃复耕和圃转林政策，指导相关苗圃规范化经营和精细化管理，从而为重点工程提供高质量苗木，促进林木种苗行业高质量发展。 |  |  |  |  | 1.审定林草良种19个，示范推广良种9个。2.完成北京林木种苗产业基础数据调查和良种生产应用情况调查；3.完成林草“双打”工作；有效促进林草品种的审定、良种的使用和推广，提高造林绿化良种使用率，促进林木种苗行业高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市主要苗圃数据采集 | 300家 |  | 314家 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 林草种苗质量抽查（苗批） | 100个 |  | 100个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 审定推广良种数量（8-10个） | ≥8个 |  | 19个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 规模化苗圃面积核查 | 10000亩 |  | 77512.8亩 | 4 | 2.8 | 受复耕政面积策影响，苗圃减少
|  | 质量指标 | 种苗质量抽查符合相关技术标准 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 苗圃数据采集处理验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 审定推广良种指标要求：按流程审定通过的良种，具有良好的示范推广效果 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间（2023年12月31日前完成） | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林草种苗质量抽查每个样品成本 | 1200元 |  | 1200元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费成本（人/天）（用于林木种苗行业管理基础工作所需的专家聘请等方面，按照两天内的，控制在高级专业技术职称人员800元/人·天、其他专业技术人员500元/人·天；超过两天的，第三天及以后的咨询费标准，高级专业技术职称人员400元/人·天、其他专业技术人员300元/人·天） | ≤800元 |  | 800元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规模化苗圃促进本地农民就业，规模化苗圃招用本地农村劳动力不低于50%，优先吸纳低收入劳动力就业 | 优 |  | 优（根据管理规定，促进本地农民工就业，并每季度、每月进行工资支付情况统计和督导。截至12月份，全市规模化苗圃使用农民工761人，其中本地农民工616人，占总用工人数的80.9%，支付农民工工资2033万元，签订劳动合同人数127人，缴纳社会保险人数69人。） | 8 | 7 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 促进林草种苗行业高质量发展 | 优 |  | 优（良种的推广使用提升生态环境质量） | 7 | 6 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 提高林木产量、质量及产品附加值 | 优 |  | 优（良种推广使用，促进了林业产业的发展） | 8 | 7 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 良种的推广应用促进企业农民增收 | 优 |  | 优（更多的苗圃愿意繁育良种苗木，良种日常管护增加农民就业及收入） | 7 | 6 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规模化苗圃经营主体满意度 | ≥90% |  | 88% | 5 | 4.8 | 满意度有待高
|  | 服务对象满意度指标 | 品种审定申报单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5975
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。