## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年北京市园林绿化有害生物临床诊断示范建设
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 郭蕾 |  |  | 联系电话 | 55535521
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 175 | 175 | 174.23 | 10 | 99.56% | 9.956
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 175 | 175 | 174.23 | - | 99.56% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 近年来，由于重大园林有害生物扩散范围与危害程度居高不下，国际贸易交流导致外来物种持续入侵，土壤、空气、水体污染进入攻坚阶段，园林树木、花卉健康与生态系统安全也面临着重大风险与挑战。现急需加强北京园林绿化有害生物临床诊断示范建设，来填补完善我国首都园林绿化治理体系欠缺，有效提升我国有害生物防治水平，并为“十四五”时期首都园林绿化高质量、可持续发展而助力项目将通过建立专业化树木与花卉绿色生态综合防控示范区，开展有害生物调查与鉴定，编写相关技术、管理指导手册，面向社会开展科普与技术咨询活动，发挥典型示范与引领意义，填补国内树木与花卉有害生物诊疗体系建设空白。共建立园林有害生物综合性临床诊断，月季临床诊断，榆属、栎类等北京乡土树种临床诊断，宿根花卉临床诊断示范建设共计4处，绿色生态综合防控示范区4处，调查病虫害20种，检测、鉴定病虫害与疑似病害样品100个，编写主要有害生物检索表2个，编制相关指导手册8份，面向社会开展科普与技术咨询100次。 |  |  |  |  | 项目通过建立专业化树木与花卉绿色生态综合防控示范区，开展有害生物调查与鉴定，编写相关技术、管理指导手册，面向社会开展科普与技术咨询活动，发挥典型示范与引领意义，填补国内树木与花卉有害生物诊疗体系建设空白。共建立园林有害生物综合性临床诊断，月季临床诊断，榆属、栎类等北京乡土树种临床诊断，宿根花卉临床诊断示范建设共计4处，绿色生态综合防控示范区4处，调查病虫害20种，检测、鉴定病虫害与疑似病害样品153个，编写主要有害生物检索表2个，编制相关指导手册8份，面向社会开展科普与技术咨询148次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 主要有害生物诊断检索表 | 2个 |  | 2个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 榆属、栎类等北京乡土树种 | 10个 |  | 10个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 宿根花卉品种 | 50个 |  | 50个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 调查病虫害种类 | 20种 |  | 20种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 月季品种 | 200个 |  | 284个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 技术与管理指导手册 | 8份 |  | 8份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 检测、鉴定病虫害与疑似病害样品 | 100个 |  | 153个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 科普与技术咨询活动 | 100次 |  | 148次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 技术与管理指导手册专家验收通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 主要有害生物诊断检索表专家验收通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 树木与花卉绿色生态综合防控示范区验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 园林绿化综合性临床诊断示范建设项目执行时间 | ≤12月 |  | 10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 榆属、栎类等北京乡土树种有害生物综合性临床诊断示范建设执行时间 | ≤12月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 宿根花卉有害生物临床诊断示范建设执行时间 | ≤12月 |  | 10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 月季临床诊断示范建设项目执行时间 | ≤12月 |  | 10月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 榆属、栎类等北京乡土树种临床诊断示范建设 | ≤40万元 |  | 39.5万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 园林绿化综合性临床诊断示范建设 | ≤55万元 |  | 54.8万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 宿根花卉临床诊断示范建设 | ≤50万元 |  | 49.97万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 月季有害生物临床诊断示范建设 | ≤30万元 |  | 29.96万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低树木与花卉有害生物防治成本 | 优 |  | 优 | 5 | 4.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 保护景观完整，推广绿色防控，减少农药污染环境 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 保护景观完整、美观，减少扰民，助力宜居城市建设 | 优 |  | 优 | 5 | 4.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 填补国内树木与花卉有害生物诊疗体系建设空白，提高本市有害生物防控技术水平 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 定性指标，影响无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普活动与技术咨询服务单位及市民满意度 | ≥90% |  | 96% | 10 | 10 | 有满意度调查表作为支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 96.956
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。