## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京及周边地区豹潜在栖息地评估及野生动植物管理体系建设
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 苗健 |  |  | 联系电话 | 13691230901
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 134.98 | 133.38 | 133.35 | 10 | 99.98% | 9.9978
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 134.98 | 133.38 | 133.35 | - | 99.98% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展北京及周边地区豹潜在栖息地评估及野生动植物管理体系建设项目，落实蔡奇书记批示，掌握北京地区重要野生动物栖息地及周边地区的野生动物数量、植被、人为干扰及社会经济发展情况，评估智慧栖息地监测与保护体系建设的必要条件，并结合评估结果开展野生动物专项调查管理体系及栖息地林业种质资源库建设，对野生动物资源及栖息地保护等工作进行精细化管理，为实现“迎豹回家”打好基础。 |  |  |  |  | 完成百花山保护区等4个区域的豹潜在栖息地评估，调查了豹主要猎物数量、植被状况、人为干扰及社会经济发展情况，分析了豹由周边地区通过自然扩散、迁移到北京的可行性。完成了野生动物专项调查管理体系及栖息地林业种质资源库建设，达到了利用智能化数据分析等技术对野生动植物资源及栖息地进行精细化保护的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各调查区域豹及潜在栖息地评估调查报告 | 4个 |  | 4个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成种质资源库中50种入库种质资源的信息整理 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成陆生野生动物的专项调查管理体系和林业种质资源库基础建设报告 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告数量准确率 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤133.38万元 |  | 133.35万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 成果应用于推进迎豹回家工作，为全面提升野生动植物及其栖息地保护管理提供支持 | 优 |  | 优,百花山自然保护区已参照本项目评估结果，申请栖息地保护相关项目，雾灵山已开展相关栖息地修复及智慧监测工作 | 10 | 9.8 | 评估结果将继续扩大应用范围
|  | 社会效益指标 | 成果应用于增加珍稀濒危野生动物及栖息地保护科普宣教内容，面向市民、青少年开展野生动物保护知识宣传培训，提升全民生态保护意识 | 优 |  | 优，成果用于世界野生动植物日等宣传 | 10 | 9.5 | 本指标为定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 成果在野生动物栖息地保护修复规划中应用 | 1项 |  | 百花山自然保护区已参照本项目调查结论申请栖息地保护相关项目 | 20 | 19.4 | 继续跟进百花山项目进展
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6978
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。