## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 体育健康公园及节水公园评估
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 米莹 |  |  | 联系电话 | 84236185
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 136.964 | 84.096 | 84 | 10 | 99.89% | 9.9886
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 136.964 | 84.096 | 84 | - | 99.89% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按照国办印发的《关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》和国家发改委、体育总局等部门先后印发《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》《关于推进体育公园建设的指导意见》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等文件要求，对公园中体育健身设施进行调查评估，对体育健康公园建设标准提出建议，处理好公园风貌与健身设施之间的关系，打造绿色便捷的全民健身新载体。 2.按照《北京市节水条例》《北京市节水行动实施方案》《北京市园林绿化局〈北京市节水行动实施方案〉落实方案（2022年修订）》《北京市园林绿化高效节水行动方案》等一系列文件要求，在确保园林绿化高质量发展前提下，选取试点公园开展节水公园创建工作，有序推进节水措施在公园中的应用，构建节水型公园。 |  |  |  |  | 1.项目承担方根据合同约定的内容，组织核查人员、遥感监测技术人员、体育和公园等方面的专家，在规定的时间内共同完成了项目合同中规定的全部工作内容，具体包括：（1）北京公园体育健身资源普查100家；（2）公园体育健身资源使用者问卷调查100份；（3）北京体育健康公园典型案例25家；（4）北京体育健康公园提升改造与建设发展的方向与路径；（5）应用2023年最新高分辨率卫星遥感影像，摸清北京市公园内网球场、篮球场、足球场、羽毛球场以及乒乓球场等体育类场地的点位分布、数量、面积等信息；（6）按期完成了项目结题报告，并通过了专家验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评估成果 | 1份 |  | 1份 | 15 | 14
|  | 质量指标 | 评估成果验收通过率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 启动阶段（5月） | ≤5月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 初步实施阶段 | 6月-9月 |  | 7月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成阶段 | 10月-12月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 评估成果提交时间 | ≤12月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育健康公园评估 | ≤84.096万元 |  | 84万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业指导意义 | 良好 |  | 良好（该项目对推动全市健康主题公园建设及为制定相关标准提供技术支撑） | 30 | 29 | 定性指标，较难准确衡量绩效情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% |  | 73.5%-85.1% | 10 | 8 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。