## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 林业有害生物防治员培训及技能大赛
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 赵佳丽 |  |  | 联系电话 | 010-84236480
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 81.95 | 71.865 | 71.7914 | 10 | 99.9% | 9.9898
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 81.95 | 71.865 | 71.7914 | - | 99.9% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对300人开展理论知识培训、考核，以及对100人开展林业有害生物防控技能实操大赛，达到普及林业有害生物防治知识，强化防治技能，提升队伍素质，提高防治成效，营造“以赛促学、以赛促练、技强为荣”的良好舆论氛围和工作环境，更好地保护北京的森林资源，促进首都园林绿化高质量发展。通过对外来入侵检疫性害虫美国白蛾防控知识及综合防治措施的应急演练，提高社会对外来入侵物种的重视，提高对国家生物安全的重视。 |  |  |  |  | 圆满完成林业有害生物防治员技能培训和竞赛工作。完成对302人次开展理论知识培训、考核，100人参加林业有害生物防控技能实操大赛复赛，30人参加技能大赛决赛。大赛强化了相关单位从业人员防治技能，提升了队伍素质，取得了良好的社会效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 技能大赛复赛参赛人数 | 100人次 |  | 100人次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 技能大赛决赛参赛人数 | 30人次 |  | 30人次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培训人数 | 300人次 |  | 302人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 应急演练 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 提高技能 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 普及知识 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 2024-08-29 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技能大赛 | ≤30.905万元 |  | 30.905万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 理论知识培训 | ≤40.96万元 |  | 40.8864万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化防治技能，提升队伍素质 | 优 |  | 优（大赛完成302人次理论知识培训，强化了相关单位从业人员防治技能，提升了队伍素质，取得了良好的社会效益） | 15 | 14 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 领导关注度提高、行业关注度提高、社会关注度提高 | 优 |  | 优（培训对象覆盖面广，包括国有林场、集体林场、规模化苗圃、公园、各区城镇绿地养护单位、从事林木有害生物社会化防治企业的技术人员，领导、行业及社会关注度高，收到北京电视台等多家媒体采访报道。） | 15 | 14 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9898
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。