## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市林业有害生物综合防控项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 赵佳丽 |  |  | 联系电话 | 84236480
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 999.283 | 954.4546 | 921.3626 | 10 | 96.53% | 9.6533
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 849.283 | 804.4546 | 803.8126 | - | 99.92% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 150 | 150 | 117.55 |  | 78.37%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展全年797架次飞机防治，完成北京市主要林业有害生物诱芯、诱液及诱捕器的购置与发放，确保440个市级监测测报点日常监测工作正常运行；利用铁塔设施设备“技防”手段开展林业有害生物监测，为林业有害生物发生危害等信息数据的采集上报提供保障；及时了解外来入侵物种发生情况，为林业有害生物防治工作的组织和实施提供科学数据支撑，有效保护首都林木资源安全、生物安全及生态环境安全。完成国家林业局下达的指标：成灾率在1.0‰以下。 |  |  |  |  | 全年完成822架次飞机防治，完成北京市主要林业有害生物诱芯、诱液及诱捕器的购置与发放，保障了440个市级监测测报点日常监测工作正常运行；利用铁塔设施设备“技防”手段开展林业有害生物监测，为林业有害生物发生危害等信息数据的采集上报提供保障；及时了解外来入侵物种发生情况，为林业有害生物防治工作的组织和实施提供科学数据支撑，有效保护了首都林木资源安全、生物安全及生态环境安全。完成国家林业局下达的指标：成灾率在1.0‰以下。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置与发放诱芯诱液的种类 | ≥10种 |  | 19种 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 测报点正常运行数量 | 440个 |  | 440个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 购置与发放诱捕器的种类 | ≥10种 |  | 12种 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 林业有害生物防控体系 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 飞防作业架次 | 797个 |  | 822个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 成灾率 | ≤1‰ |  | 0‰ | 4 | 4
|  | 质量指标 | 利用铁塔设施设备开展林业有害生物监测报告完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 外来入侵物种普查报告完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 测报准确率 | ≥91% |  | 93.84% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 诱芯诱液诱捕器质量合格率 | ≥98% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 9 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤954.4546万元 |  | 921.3626万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 市级监测测报点测报经费 | ≤401.945万元 |  | 401.303万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 外来入侵物种普查经费 | ≤27万元 |  | 27万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 飞机防治林业有害生物 | ≤404.9396万元 |  | 372.5096万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 利用铁塔设施设备开展林业有害生物监测经费 | ≤30万元 |  | 30万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 林业有害生物防控体系建设 | ≤90.57万元 |  | 90.55万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推广以生物和物理防治为主的绿色防控手段，使用生物和仿生物药剂，有针对性的开展综合防控，发挥了生物和物理防治作用，减少实施地区环境污染，保护生物多样性，保障首都绿色景观完整和生态安全，改善生态环境。 | 优 |  | 优，使用低毒高效仿生物制剂开展飞机防治，提高了我市林业有害生物精准防治水平，开展绿色防控示范区建设发挥了生物和物理防治作用，减少实施地区环境污染 | 15 | 14 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 作业区内林业有害生物危害，得到有效控制，减少作业区内林业有害生物对公众生活的干扰和影响，保护作业区内林木资源与造林成果。 | 优 |  | 优，保护和巩固了首都园林绿化成果，维护生态安全，加强北京林业有害生物防治和应急防控能力，有效减少了林业有害生物对公众不良影响，确保不出现林业有害生物灾害，实现森林健康可持续发展的目标 | 15 | 14 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施综合防治的区林保站及绿色试点公园对防治工作的满意度 | ≥90% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6533
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。