## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市第十次园林绿化资源专业调查基础库建设
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  | 联系电话 | 84236347
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 462.046 | 462.046 | 461.4 | 10 | 99.86% | 9.986
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | - | - | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 462.046 | 462.046 | 461.4 | 10 | 99.86% | 9.986
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按森林法第十八条相关规定及北京市森林经营需要，于2024年开展第十次园林绿化资源专业调查，目前因第九次园林绿化资源调查与国土三调数据对接融合后发现存在有大量差异图斑，且林地图斑数增加到137万个，绿地图斑尚未与国土数据进行对接，使2024年工作无法顺利开展，因此需要开展基础库建设工作，为2024年的专业调查提供必要的工作基础。主要完成的工作内容有：1.完成差异图斑核实工作。2.完成林地图斑优化整合工作。3.完成绿地数据与国土三调数据的对接融合。4.完成绿地图斑的优化整合工作。 |  |  |  |  | 1.完成了差异图斑核实工作。对国土变更调查及园林绿化资源调查的目的、资料、时点、调查口径进行了差异化分析，并提取对比数据空间差异，开展空间数据差异分析对比，最终形成了对比差异分析报告。 2.完成了全市林地图斑优化整合工作，形成了北京市第十次森林资源规划设计调查小班区划成果。 3.完成了全市绿地数据与国土三调数据的对接融合。 4.完成了全市绿地图斑的优化整合工作，形成了北京市第十次城市绿地资源调查小班区划成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对接数据差异化图斑核实 | 25000个 |  | 完成差异化图斑核实263553个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 优化林地小班数据 | ≥1370000个 |  | 优化全市森林资源小班1491325个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 优化绿地小班数据 | ≥1000000个 |  | 优化全市绿地资源小班1070395个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 差异化图斑问题分析 | 25000个 |  | 完成差异化图斑分析263553个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 差异化图斑核实库检查合格 | 100% |  | 差异化图斑核查合格率100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对提交区划绿地成果检查合格 | 100% |  | 绿地区划合格率100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对提交区划林地成果检查合格 | 100% |  | 林地区划合格率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按期完成项目成果 | ≤12月 |  | 12月底前完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市第十次园林绿化资源与国土三调差异化图斑核实 | ≤158.84万元 |  | 成本有效控制，实际支出158.4万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 北京市第十次园林绿化资源专业调查小班区划 | ≤303.205968万元 |  | 成本有效控制，实际支出303万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成高质量数据库，为下一步调查节省人力物力 | 节省人力物力 |  | 区划后，总体调查小班个数减少了64586个，为外业调查减轻了工作量 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 科学划分园林绿化资源小班，为北京市开展森林可持续经营规划奠定良好基础，便于社会了解 | 为可持续经营规划奠定基础 |  | 形成了一套完整、高质量、高精度的园林绿化资源调查小班区划成果，为北京市第十次园林绿化资源专业调查、可持续经营规划提供了坚实的数据基础 | 10 | 9 | 图斑优化数量较以前未产生较大变化
|  | 可持续影响指标 | 有利于北京市形成时间序列的资源本底数据 | 利于形成资源本底数据 |  | 图斑边界采用2022年国土变更边界，林地、绿地融合为一张底图，融合了国家公益林数据、自然保护地数据、北京市公园数据、差异图斑数据、林场数据等，利于形成资源本底数据 | 10 | 9 | 有部分资源未能纳入一张图
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应用于园林绿化系统内部各个相关部门，服务满意度 | ≥95% |  | 目前，林、草、湿等相关部门应用中，满意度95% | 10 | 9 | 满意度调查未延伸至基层单位
总分 | [6 empty] | 100 | 96.986
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。