## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市林长制体系建设
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 周珊 |  |  | 联系电话 | 84236735
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 311.984 | 311.984 | 306.55 | 10 | 98.26% | 9.8258
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 311.984 | 311.984 | 306.55 | 10 | 98.26% | 9.8258
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目从落实保护发展森林草原资源目标责任出发，规划研究全市2025年及2035年林长制重点工作和重点任务，从做好林长制顶层设计的角度，提出全市推深做实林长制改革的具体方向，探索完善林长制组织体系、责任体系、制度体系、督查考核体系、信息化平台、宣传教育体系的构建；系统总结和深入研究北京市林长制实施情况，探析林长制工作的成功经验与进一步改善的空间，提出优化北京市林长制实施的建议和方案，建立常态化北京林长制的评估体系和考评机制；开展全市园林绿化生态产品价值实现途径研究，健全生态产品经营开发机制，拓展生态产品价值实现模式，科学合理推动生态产品价值实现；创新北京市森林资源多功能利用模式和机制，发挥园林绿化资源多种功能潜力，推进林与水、林与城、林与田复合利用、融合发展，不断提升优质生态产品供给能力。 |  |  |  |  | 1.围绕落实保护发展森林草原资源责任，规划研究全市2025年及2035年林长制重点工作和重点任务，形成《北京市林长制规划》及《北京市林长制三年行动计划》。2.通过系统总结和深入研究北京市林长制实施情况,完成北京市林长制实施成效跟踪考评方案及评估报告。3.通过全市园林绿化生态产品价值实现途径研究，完成基于生态补偿与有偿使用的北京市园林绿化生态产品价值实现途径及补偿机制构建。4.为推进林与水、林与城、林与田复合利用、融合发展，提升优质生态产品供给能力，研究完成北京市森林资源多功能利用模式和机制构建。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市林长制实施效果年度评估报告 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京市林长制实施效果跟踪考评方案 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京市园林绿化生态产品价值实现途径及补偿机制构建 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市林长制实施三年行动计划 | 1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 北京市林长制规划文本、图表编制 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 北京市林长制实施效果优化咨询报告 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京市森林资源多功能利用模式和机制构建 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 《北京市园林绿化生态产品价值实现途径及补偿机制构建》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 《北京市森林资源多功能利用模式和机制构建》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 《北京市林长制规划》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 《北京市林长制实施效果跟踪考评方案》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 《北京市林长制实施效果优化咨询报告》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 《北京市林长制实施三年行动计划》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 《北京市林长制实施效果年度评估报告》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 编制报告12月完成 | ≤12月 |  | 12月完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市林长制实施成效跟踪评估 | ≤60.372万元 |  | 60万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京市园林绿化生态产品价值实现途径及补偿机制构建 | ≤43.78万元 |  | 43.7万元 | 1.5 | 1.5
|  | 经济成本指标 | 北京市森林资源多功能利用模式和机制构建 | ≤43.78万元 |  | 42.85万元 | 1.5 | 1.5
|  | 经济成本指标 | 北京市林长制规划编制 | ≤164.052万元 |  | 160万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 充分释放生态林业、民生林业的强大功能，提出改善和提高市域生态环境质量建议 | 释放林业功能、提出建议 |  | 科学推进自然资源保护、开发和利用 | 10 | 9.3 | 林长制引领作用发挥成效显著。因定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 构建林长制体系，推深做实林长制改革，规划巩固和扩大现有生态建成成果方案 | 构建体系、做实改革、巩固扩大成果方案 |  | 持续推进林长制改革走深走实 | 10 | 9.3 | 林长制引领作用发挥成效显著。因定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 促进林长制改革推深做实，规划生态保护可持续发展方向 | 规划发展方向 |  | 积极促进园林绿化资源可持续发展 | 10 | 9.3 | 林长制引领作用发挥成效显著。因定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门满意度 | ≥90% |  | 93% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7258
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。