## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化常规监查
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 杨洋 |  |  | 联系电话 | 13910727374
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 376.712 | 376.712 | 318.4154 | 10 | 84.52% | 8.4525
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 376.712 | 376.712 | 318.4154 | 10 | 84.52% | 8.4525
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以上。要求栽植树种符合政策要求，抚育措施及防火符合设计要求规范合理，保质保量。项目占地符合批复要求，没有多占超占违法违规情况。 |  |  |  |  | 园林绿化常规监查项目通过外业核查方式，对所属几个项目进行实地核查。对每个项目的指标认真核实及检查，并指出检查中存在的问题。达到对各项目实施的监督检查，做出客观公正翔实的指标评价，加强林长制考核。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林督查及批后监督 | 21个 |  | 21个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | “战略留白”临时绿化造林核查及复查 | 0.57万亩 |  | 0.73万亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市山区森林抚育经营项目核查 | 2万亩 |  | 3.35万亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 退耕还林后续政策落实核查 | 3万亩 |  | 2.548万亩 | 2 | 1.7 | 近年各区上报退耕还林面积逐年减少，后期降低目标预期
|  | 数量指标 | 北京市新一轮百万亩造林核查及复查面积 | 15.8万亩 |  | 8.06万亩 | 3 | 1.53 | 各区上报造林任务进度不一致，目标预期理想化，造成核查面积未达到预期指标。后期随着造林任务减少，降低目标预期
|  | 数量指标 | 森林健康经营（森林防火部分）核查 | 8个 |  | 8个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 京津风沙源治理二期工程检查验收 | 14.13万亩 |  | 14.465万亩 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 核查报告完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 核查标准执行率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 核查数据准确率 | ≥95% |  | 99% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 森林健康经营（森林防火部分）核查 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 森林督查及批后监督 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | “战略留白”临时绿化造林核查及复查 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 退耕还林后续政策落实核查 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 北京市山区森林抚育经营项目核查 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 京津风沙源治理二期工程检查验收 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 新一轮百万亩造林核查及复查 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林督查及批后监督 | ≤62.75万元 |  | 57.2218万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 招投标代理服务费 | ≤5.66万元 |  | 4.8474万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 京津风沙源治理二期工程检查验收 | ≤21.078万元 |  | 17.446万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京市山区森林抚育经营项目核查 | ≤28.79万元 |  | 25.478万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | “战略留白”临时绿化造林核查及复查 | ≤19.938万元 |  | 18.542972万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 专用材料、设备购置预算经费 | ≤24.12万元 |  | 24.04万元 | 2 | 2 | 预算与实际市场价格有偏差
|  | 经济成本指标 | 新一轮百万亩造林核查及复查 | ≤104.696万元 |  | 62.878902万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 退耕还林后续政策落实核查 | ≤86.68万元 |  | 85.04231万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 森林健康经营（森林防火部分）核查 | ≤23万元 |  | 22.918万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 生态效益指标 | 更好的培育和发挥森林的多功能效益，提升首都生态建设的规模和质量 | 优 |  | 优，有效提升森林的多功能效益，提升首都生态建设的规模和质量 | 7 | 6 | 指标不够量化
|  | 生态效益指标 | 贯彻落实绿水青山就是金山银山理念，提升森林资源数量、质量和功能、效益 | 优 |  | 优，项目实施后有效提升森林资源数量、质量和功能、效益 | 6 | 5 | 指标不够量化
|  | 社会效益指标 | 更好的服务于国家生态文明建设，以及北京的社会经济发展和人民生活水平提高 | 优 |  | 优，达到预期目标 | 7 | 6 | 指标不够量化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门满意度 | ≥90% |  | 99% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 核查对象满意度 | ≥90% |  | 99% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.6825
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。