## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 基于遥感和碳通量监测的城市绿地碳汇功能核算
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 周泽圆 |  |  | 联系电话 | 010-55535580
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 423.445 | 423.445 | 421.92 | 10 | 99.64% | 9.964
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 423.445 | 423.445 | 421.92 | - | 99.64% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目拟通过集成北京城市绿地资源清查数据、卫星遥感数据和生态系统物联网监测数据，形成北京城市绿地碳汇核算数据集。构建碳汇核算反演模型和参数，建立多元数据融合的城市绿地碳汇功能核算方法，形成《基于遥感和碳通量监测多元数据融合的北京城市绿地碳汇功能核算技术报告》并根据研究成果开发城市绿地碳汇功能电子查询工具1个，开展基于碳通量技术的八达岭浅山区人工林和奥林匹克公园绿地碳汇功能监测，完成编制《北京市园林绿化增汇减排技术指导书》，并针对全市30个宣传碳中和理念的碳中和查询机器进行日常维护管理，保障正常运行等工作，提升城市绿地碳汇功能核算技术水平、提升碳汇评估精度，并为全市进行增汇减排技术推广和碳中和宣传工作提供科学依据和技术支撑。 |  |  |  |  | 本项目集成了北京城市绿地资源清查数据、卫星遥感数据和生态系统物联网监测数据，形成了北京城市绿地碳汇核算数据集。完成了城市绿地碳汇核算反演模型和参数构建，形成了多元数据融合的城市绿地碳汇功能核算方法，完成了《基于遥感和碳通量监测多元数据融合的北京城市绿地碳汇功能核算技术报告》，完成了城市绿地碳汇功能电子查询工具开发工作，完成了八达岭浅山区人工林和奥林匹克公园绿地碳通量监测数据收集和研究报告撰写工作，编制了《北京市园林绿化增汇减排技术指导书》，完成了全市30个宣传碳中和理念的碳中和查询机器的日常维护管理工作，保障了机器正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护碳中和查询机器 | 30台 |  | 30台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 开发城市绿地碳汇功能电子查询工具 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 集成北京城市绿地资源清查数据、卫星遥感数据和碳通量监测数据，形成北京城市绿地碳汇核算数据集 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 《2023年度奥林匹克森林公园碳通量监测站研究报告》 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 编制《北京市园林绿化增汇减排技术指导书》 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 《2023年度八达岭人工林碳通量监测站研究报告》 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 编制《基于遥感和碳通量监测多元数据融合的北京城市绿地碳汇功能核算技术报告》 | 1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 《北京市园林绿化增汇减排技术指导书》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 碳中和查询机器运行情况故障率（故障天数/365天） | ≤5% |  | 0.2% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 《基于遥感和碳通量监测多元数据融合的北京城市绿地碳汇功能核算技术报告》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 《2023年度奥林匹克森林公园碳通量监测站研究报告》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 城市绿地碳汇功能电子查询工具成果评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 碳通量监测设备运行情况故障率（故障天数/365天） | ≤5% |  | 4% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 《2023年度八达岭人工林碳通量监测站研究报告》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 开发城市绿地碳汇功能电子查询工具6月-12月完成 | ≤6月 |  | 5月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 两处碳通量监测站设备日常维护、数据采集1月-12月完成 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 编制报告6月-12月完成 | ≤6月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 维护碳中和查询机器1月-12月完成 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市绿地碳汇功能电子查询软件开发 | ≤68万元 |  | 68万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 《基于遥感和碳通量监测多元数据融合和北京城市绿地碳汇功能核算研究报告》 | ≤18.32万元 |  | 17.92万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 碳通量监测日常维护 | ≤58.365万元 |  | 58万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 基于遥感和碳通量监测多元数据融合的北京城市绿地碳汇核算数据集建设 | ≤157万元 |  | 156.5万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 全市30个宣传碳中和理念的碳中和查询机器进行日常维护管理 | ≤19.4万元 |  | 19.3万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 建立多元数据融合的城市绿地碳汇功能核算方法 | ≤60万元 |  | 60万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 《园林绿化增汇减排技术操作指南》 | ≤14.36万元 |  | 14.2万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 优化碳汇核算反演模型和参数 | ≤28万元 |  | 28万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升城市绿地碳汇功能测算水平，为进一步提高园林绿化碳汇功能提供技术支撑 | 提供技术支撑 |  | 通过项目实施为碳汇核算提供了技术支持 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为全市绿地碳汇功能评估提供科学依据 | 提供科学依据 |  | 通过项目实施为绿地碳汇功能核算提供了科学依据 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响提升社会公众碳中和理念，助力全民参与应对气候变化 | 提升社会公众碳中和理念 |  | 通过项目实施提升了社会公众碳中和认知程度 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及城市绿地碳汇功能电子查询工具使用者满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 7 | 软件内部测试满意度为95%，进一步完善后将面向所有服务对象公开，扣3分
总分 | [6 empty] | 100 | 96.964
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。