## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京首届“家庭园艺”嘉年华及2024年成都世界园艺博览会北京园主题日活动
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目负责人 |  |  | 王振江 |  |  | 联系电话 | 13439174828
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 99.9994 | 99.9994 | 99.9429 | 10 | 99.94% | 9.9944
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 99.9994 | 99.9994 | 99.9429 | - | 99.94% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.“手植绿艺 花享生活”家庭园艺产品及年宵花展活动，线上活动2场,线下活动1场; 2.“手植绿艺 花享生活”家居场景空间秀活动，线上活动2场，线下活动1场； 3.北京园主题日活动设置3个宣传区（亲子互动区，产品试吃区，拍照打卡区）。并邀请10+媒体联合发稿，10+新媒体达人现场直播宣传，线上渠道素人互动文章/视频20+。 |  |  |  |  | 1.全市共有11个重点花卉市场、15个花店和园艺驿站积极参与，作为嘉年华活动分会场；全市13个涉农区、70余家公司报名参展，展销花卉、蔬菜、药食同源植物、果品、蜂产品、葡萄酒、园艺资材及其他相关深加工产品、衍生品等9大类、200多种产品，京外招商6家，共计80家；申请主会场打造家庭园艺场景单位5家，申请线上直播引流销售的花卉市场、花店和企业有15家申请、30余次直播需求。 2.主题日活动期间，开展了插花表演、植物彩绘、沙龙互动、家庭园艺讲座、首都乡土植物科普、首都公园礼物系列展示等丰富多彩活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | “手植绿艺 花享生活”家庭园艺产品及年宵花展活动，线上活动2场,线下活动1场 | ≥3个 |  | 3个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | “手植绿艺 花享生活”家居场景空间秀活动，线上活动2场，线下活动1场 | ≥3个 |  | 3个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 北京园主题日活动线上新闻宣传媒体数量 | ≥10个 |  | 10个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 北京园主题日活动现场直播达人数量 | ≥10个 |  | 10个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 北京园主题日活动新媒体平台素人互动文章/视频 | ≥20个 |  | 20个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 北京首届“家庭园艺”嘉年华系列活动上座率 | ≥95% |  | 95% | 9 | 9
|  | 质量指标 | 北京首届“家庭园艺”嘉年华系列活动展品质量合格率 | 100% |  | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 北京首届“家庭园艺”嘉年华系列活动 | 2场 |  | 2场 | 9 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算成本之内 | ≤99.9994万元 |  | 99.94295万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广泛开拓市场，促进花卉消费，提升花卉经济效益 | 优 |  | 优，线下市场购花、赏花人数超过200万人，园艺产品销售额同比增长17.5% | 5 | 4.5 | 进一步做好市场调研、商户需求、生产企业诉求、新品种研发和推广等工作
|  | 社会效益指标 | 提升花卉产业一二三产业联动，促进家庭园艺产业发展 | 优 |  | 优，全市13个涉农区、70余家公司参展，创造了良好的平台 | 5 | 4.5 | 1.在原有传统模式的基础上，通过线上、线下的宣传、市民亲身体验等不同形式的活动 2.模式化体系的打造，例如一二三产示范基地的建设
|  | 环境效益指标 | 绿色低碳，对环境影响小 | 优 |  | 优，通过宣传、引导、示范等方式，加强监管力度，绿色低碳环保理念逐渐加强 | 5 | 4.5 | 通过宣传、引导、示范等方式，对整个过程加强监管力度，提出绿色低碳环保理念，并做好具体实施
|  | 可持续影响指标 | 媒体报道次数 | ≥10次 |  | 10次 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | “家庭园艺”品牌持续影响力 | 优 |  | 优，品牌逐步得到市民认可 | 5 | 4 | 进一步加强宣传工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对活动开展满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 参展主体企业服务满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.4944
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。