## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 23.7暴雨灾后恢复及隐患治理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 金刚 |  |  | 联系电话 | 13641097717
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 178.43 | 173.4632 | 10 | 97.22% | 9.7216
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 178.43 | 173.4632 | - | 97.22% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 极端降雨过后，四个院区建筑均有屋面漏雨、吊顶和墙面损毁等情况。 为了切实做好汛期防汛工作,确保汛期人身、行车、设备与生产安全,将自然灾害造成得损失降低到最低程度,确保生命财产安全,防止险情扩大,保证汛期科研工作顺利进行,特制定防汛应急预案及措施。园林绿化科学研究院根据实际情况，依据职能定位，遵循实用、绿色、高效原则，启动灾后修复项目，提升办公、居住条件，为科研工作的开展做好保障工作。 |  |  |  |  | 暴雨灾后恢复及隐患治理项目已顺利完成，灾后修复项目为提升办公、居住条件，为顺利开展科研工作做好了保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 混凝土道路新做 | 2142.83平米 |  | 2142.83米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 天棚吊顶新做 | 300平米 |  | 300平米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 屋面卷材防水层新做 | 900平米 |  | 900平米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 墙面清理刷涂料 | 600平米 |  | 600平米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 混凝土道路新做 | 合格 |  | 合格 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 天棚吊顶新做 | 合格 | 合格 | 合格 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 屋面卷材防水层新做 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 墙面清理刷涂料 | 合格 | 合格 | 合格 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 混凝土道路新做 | 8月 |  | 8月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 屋面卷材防水层新做 | 8月 |  | 8月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 天棚吊顶新做 | 8月 |  | 8月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本不超过预算金额 | 178.431521万元 |  | 173.463158万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为园林绿化科研事业提供有力保障 | 定性 |  | 较高（迅速进行灾后重建，消除安全隐患，为科研事业提供有力基础保障） | 15 | 13 | 较好的完成了灾后重建工作，对破损的屋面，吊顶及墙面进行了及时的修缮和加固，较好的为科研事业提供了有力的基础保障
|  | 可持续影响指标 | 改造完成后可持续使用年限 | ≥15年 |  | 15年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7216
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。