## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新一轮百万亩造林绿化项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 童宇航 |  |  | 联系电话 | 13810207998
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 375.36 | 375.36 | 375.36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 375.36 | 375.36 | 375.36 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新一轮百万亩造林绿化工程 ，2022年平原、浅山项目建设，建设面积801亩 。项目实施后，将完善平原生态林布局，提高环境容量，降低PM2.5浓度，改善空气质量，为当地周边居民创造良好的生活空间，提升群众的获得感。 |  |  |  |  | 新一轮百万亩造林绿化工程 ，2022年平原、浅山项目建设，建设面积801亩 。项目实施后，完善了平原生态林布局，提高环境容量，降低了PM2.5浓度，改善了空气质量，为当地周边居民创造良好的生活空间，提升了群众的获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 801亩 |  | 801亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 造林质量 | 好 |  | 好 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 造林成活率 | 95% |  | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 冬季造林阶段 | 12月 |  | 2023年12月完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 造林成本 | ≤375.36万元 |  | 375.36万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为当地周边居民创造良好的生活空间，提升群众的获得感 | 好 |  | 好，项目实施后有效的改善空气质量，创造了良好的生活空间 | 30 | 29 | 支撑材料不够充分,后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。