## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 大东流基地运维项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 童宇航 |  |  | 联系电话 | 13810207998
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 545.54 | 545.54 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 545.54 | 545.54 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1、完成基地水、电、热及物业的供应，维持基地基础运维。 2、完成北方国家级林木种苗示范基地35476株苗木养护管理，通过浇水、施肥、病虫害防治、修剪、除草等管护措施，提高苗木质量，为保障重要节日、重大活动期间重点地区环境景观服务提供高品质的苗木，参照城镇绿地二级养护标准。 3、对北京市古树名木国家林木种质资源库内4539株古树名木种质资源进行精细化抚育管理工作。 |  |  |  |  | 1、完成2024年1-4月份的基地水、电、热及物业的供应，维持基地基础运维。 2、完成2024年1-4月份的北方国家级林木种苗示范基地35476株苗木养护管理，通过浇水、施肥、病虫害防治、修剪、除草等管护措施，提高苗木质量，为保障重要节日、重大活动期间重点地区环境景观服务提供高品质的苗木，参照城镇绿地二级养护标准。 3、2024年1-4月份，对北京市古树名木国家林木种质资源库内4539株古树名木种质资源进行精细化抚育管理工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基地基础运维 | 16137平米 |  | 16137平米 | 5 | 5
|  |  | 北方国家级林木种苗示范基地苗木养护管理 | 35476株 |  | 35476株 | 5 | 5
|  |  | 古树名木种质资源管护 | 4539株 |  | 4539株 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 基地基础运维 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 北方国家级林木种苗示范基地苗木养护管理符合城镇绿地二级 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 古树名木种质资源管护符合养护管理标准 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 基地基础运维2024年1月-4月 | 4月 |  | 2024年4月完成 | 3 | 3
|  |  | 北方国家级林木种苗示范基地苗木养护管理2024年1月-4月 | 4月 |  | 2024年4月完成 | 4 | 4
|  |  | 古树种质资源管护2024年1月-4月 | 4月 |  | 2024年4月完成 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基地基础运维费用 | ≤158.300178万元 |  | 158.300178万元 | 3 | 3
|  |  | 北方国家级林木种苗示范基地苗木养护管理费用 | ≤359.002418万元 |  | 354.456256万元 | 6 | 6
|  |  | 古树名木种质资源管护费用 | ≤32.783566万元 |  | 32.783566万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，提升区域综合价值，对建设首都高质量园林建设、保障首都重大活动及保护古树名木有积极的影响 | 好 |  | 好，达到预期目标 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分,后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 通过项目实施，实现北京市绿色发展，提高森林覆盖率的重要手段，有助于保护植物多样性，维护生态系统的健康，为野生动物提供栖息地，促进生物多样性的保护和恢复，有利于改善区域生态环境 | 好 |  | 好，项目实施后保护了植物多样性，促进生物多样性的保护和恢复，有效改善了区域生态环境 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分,后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，有利于满足人民对美好生活的需求和城市更新发展，提高首都人民的幸福感和获得感 | 好 |  | 好，达到预期目标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基地运维工作的满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。