## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市园林绿化彩化三年行动计划研究项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 刘杰 |  |  | 联系电话 | 13699294803
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.34 | 150.02 | 10 | 99.79% | 9.9787
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 150.34 | 150.02 | - | 99.79% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以国家大战略为背景，以北京市域的国空为底、三调数据为支撑，研究范围为北京市行政辖区，在北京增彩延绿等工作基础上，研究如何进一步提升北京绿化彩化工作，并以此研究为基础提出相应绿化彩化三年行动计划，为后续工作提供指导，达到增加城市生物多样性，改善北京景观质量，建设全域森林城市、宜居之都的目的。 |  |  |  |  | 通过项目实施，完成了《北京市园林绿化彩化三年行动计划》、《绿化彩化建设指导意见》、《城市画廊建设指导意见》，为达到增加城市生物多样性，改善北京景观质量，建设全域森林城市、宜居之都的目的，提供了工作指导。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成果数量：《北京市园林绿化彩化三年行动计划》、《绿化彩化建设指导意见》、《城市画廊建设指导意见》 | 3个 |  | 3个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 课题数量 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究成果质量 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 课题按时结题率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤1.92万元 |  | 1.6万元 | 0.5 | 0.5
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤120万元 |  | 120万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 差旅费（北京市内） | ≤25.92万元 |  | 25.2万元 | 3.5 | 3.5
|  | 经济成本指标 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | ≤2.5万元 |  | 3.22万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民日常生活的幸福感，有助于社会形成尊重自然、保护自然的意识和行动自觉 | 优 |  | 优，达到预期目标 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 丰富城市绿地系统中植物品种丰富度，创造更多样的植物配植形式，在此基础上丰富物种栖息环境 | 优 |  | 优，达到预期目标 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 保障彩化长期效果；推广、培育一批新优乡土、归化园林彩化树种，为未来城市彩化可持续发展奠定基础；助力北京市园林绿化产业持续升级改造 | 优 |  | 优，达到预期目标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林绿化主管部门满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9787
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。