## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 重点地区冬季景观树种蜡梅苗木储备驯化
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 童宇航 |  |  | 联系电话 | 13810207998
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 305.34 | 303.3439 | 10 | 99.35% | 9.9346
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 305.34 | 303.3439 | - | 99.35% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建成苗木储备驯化圃100亩，其中建成蜡梅成品苗木储备圃60亩，收集新优蜡梅品种60个，每个30株，共计1800株；建成蜡梅品种展示圃30亩，收集蜡梅种及品种175个，每个8株，共计1400株，通过种质分析评价，筛选出适宜北京重点地区景观需求的新优品种8～10个；建设蜡梅繁育圃10亩，通过嫁接方式繁育筛选出的新优蜡梅种质资源。达到提升重点地区冬季景观质量要求，提高首都人民的幸福感和获得感。 |  |  |  |  | 本项目通过对蜡梅驯化储备，建成了蜡梅成品苗木储备圃60亩，共收集新优蜡梅品种60个、1800株；建成了蜡梅品种展示圃30亩，共收集蜡梅种及品种175个、1400株；建成了蜡梅繁育圃10亩，播种蜡梅实生苗木3.4万盆。基本达到了提升重点地区冬季景观质量要求，对提高首都人民的幸福感和获得感有一定成效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立苗木储备圃 | 60亩 |  | 60亩 | 2 | 2
|  |  | 储备蜡梅新优品种 | 60个 |  | 60个 | 2 | 2
|  |  | 储备蜡梅成品苗木 | 1800株 |  | 1800株 | 2 | 2
|  |  | 建立品种展示圃 | 30亩 |  | 30亩 | 2 | 2
|  |  | 展示蜡梅种及品种 | 175个 |  | 175个 | 2 | 2
|  |  | 展示蜡梅成品苗木 | 1400株 |  | 1400株 | 2 | 2
|  |  | 筛选出新优品种 | 8个 |  | 8个 | 2 | 2
|  |  | 建设蜡梅繁育圃 | 10亩 |  | 10亩 | 2 | 2
|  |  | 繁育新优蜡梅品种 | 6670株 |  | 0株 | 2 | 0 | 繁育新品种需1年时间，下一步持续进行新品种繁育工作
|  |  | 发表相关论文 | ≥1篇 |  | 1篇 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 引进苗木品种纯正、种源清晰 | 好 |  | 好 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 苗木栽植符合规范 | 好 |  | 好 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目前期筹备2023年7-8月 | 8月 |  | 2023年8月完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成驯化圃建设2023年9月-2024年6月 | 6月 |  | 2024年4月15日完成 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成项目验收2024年6月 | 6月 |  | 2024年4月17日完成 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | 258.664万元 |  | 257.07万元 | 2 | 2 | 服务商中标价低于预算价
|  | 经济成本指标 | 工程建设其他费 | 6.853886万元 |  | 6.853886万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 种质分析化验费 | 30.2万元 |  | 30.2万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | 0.48万元 |  | 0.48万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 出版及知识产权事务费 | 9.2万元 |  | 8.74万元 | 2 | 1.9 | 专利费80000.00元,论文发表费7400.00元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升重点地区冬季景观质量要求，提高首都人民的幸福感和获得感 | 好 |  | 好，达到预期目标 | 30 | 29.5 | 支撑材料不够充分，后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对驯化圃建设的满意度 | 90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3346
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。