## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 东单公园无界公园改造项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 张华伟 |  |  | 联系电话 | 13701397331
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成东单公园全方位提升改造工作，公园占地4.2543万平方米，改造内容包括园林工程(包括树木移植、地被花卉更新)、庭院工程(包括挡土墙翻新、铺装翻新、卫生间维修)、电气工程（包括电气改造、智能化专项）、灌溉工程（给排水）等工作。通过项目实施，达到消除公园安全隐患，提升公园整体景观效果，实现公园与城市的无界融合。打造一个安全有序、开放、共享、智能的绿色公共空间，满足市民日益增长的休闲、娱乐及健身需求。 |  |  |  |  | 开展东单公园全方位提升改造，进行园林工程、庭院工程、电气工程、灌溉工程等工作。公园占地4.2543万平方米，通过项目实施，消除公园安全隐患，提升公园整体景观效果，满足市民诉求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园林工程面积 | 28693.5平方米 |  | 28693.5平方米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 庭院工程面积 | 13849.5平方米 |  | 13849.5平方米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 电气工程 | 42543平方米 |  | 42543平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 灌溉工程 | 42544平方米 |  | 42544平方米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 符合设计要求 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 实施时间2024年1-7月 | ≤7月 |  | 2024年4月施工完成 | 7 | 6
|  | 时效指标 | 验收时间2024年8月 | ≤8月 |  | 2024-08-01 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤1828.879304万元 |  | 929.227万元 | 6 | 6
|  | 经济成本指标 | 工程建设其他费用 | ≤213.5万元 |  | 70.773万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 预备费 | ≤61.27万元 |  | 0 | 1 | 0 | 预备费为洽商变更使用，至2024年4月未发生洽商变更
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，打造一个安全有序、开放、共享、智能的绿色公共空间，满足市民日益增长的休闲、娱乐及健身需求 | 高 |  | 高，满足了市民日益增长的休闲、娱乐及健身需求 | 15 | 14 | 景观效果有待提升
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，消除公园安全隐患，提升公园整体景观效果，实现公园与城市的无界融合，打造城市绿色生态新名片 | 高 |  | 高，提升东单公园的整体景观效果，实现公园与城市的无界融合 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对公园改造的满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。