## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛地栽花卉布置工程
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 胥心楠 |  |  | 联系电话 | 13466668681
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 880.11 | 880.11 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 880.11 | 880.11 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，完成长安街5108平方米地栽花卉、34个花球及2个花拱；三里河路3277平方米地栽花卉、52个花箱及3个花拱；阜成路2462平方米地栽花卉；机场路1970平方米地栽花卉及2565个花箱布置，形成沉稳大气的风格，营造喜庆祥和的氛围，为重大活动提供优良美化环境。 |  |  |  |  | 完成长安街5108平方米地栽花卉、34个花球及2个花拱；三里河路3277平方米地栽花卉、52个花箱及3个花拱；阜成路2462平方米地栽花卉；机场路1970平方米地栽花卉及2565个花箱布置，形成沉稳大气的风格，营造喜庆祥和的氛围，为重大活动提供优良美化环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地栽花卉 | 12817平米 |  | 12817平米 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 花球 | 34个 |  | 34个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 花拱 | 5个 |  | 5个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 花箱 | 2617个 |  | 2617个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 花卉布置符合验收标准 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 花卉布置施工与养护2023年9月-10月 | ≤10月 |  | 10月 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 撤除花卉布置2023年10月 | ≤10月 |  | 10月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤826.43万元 |  | 826.43万元 | 7 | 7
|  | 经济成本指标 | 工程建设其他费 | ≤53.68万元 |  | 53.68万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，营造喜庆祥和的氛围，为重大活动提供优良美化环境 | 好 |  | 好，有效提升重大活动环境质量 | 30 | 29.8 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对花卉布置工作的满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。