## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市陆生野生动物救护繁育运营及维护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市野生动物救护中心
项目负责人 |  |  | 李杰 |  |  | 联系电话 | 89451606
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 590.1 | 586.81 | 583.0572 | 10 | 99.36% | 9.936
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 590.1 | 586.81 | 583.0572 | - | 99.36% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了满足救护繁育基地的职能需求，营造良好的栖息环境，使北京市伤病野生动物得到良好的治疗和康复，确保受伤受困野生动物得到及时、科学的救治，中心充分发挥基地在野生动物救护、繁育、宣教等方面作用，对救护的伤病动物进行治疗和饲养康复，最终放归自然，同时做好野生动物宣传教育工作，增强市民野生动物保护意识，使珍稀濒危野生动物得到有效保护，使首都生物多样性和生态平衡得到改善。 |  |  |  |  | 本年度共接收市民救护以及公安等执法部门罚没野生动物221种3860只/条，饲养存栏动物134种650只，治疗伤病动物1109例，外伤处理269次，放归野生动物120种1766只。完成了园区13万平方米绿地养护工作，保障了动物救护、饲养康复笼舍水电、燃气需求，使伤病野生动物得到得到及时、科学的救治，增强了市民野生动物保护意识，使珍稀濒危野生动物得到有效保护，使首都生物多样性和生态平衡得到了改善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补充救护车的日常消耗 | 2辆 |  | 2辆 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 养护绿地 | 130000平米 |  | 130000平米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 动物救护、饲养康复笼舍水电、燃气需求，笼舍面积 | 2000平方米 |  | 2205平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 聘用人员工资 | ≥30人 |  | 28人 | 3 | 2.9 | 因人员聘用机制改革，暂缓招聘
|  | 数量指标 | 满足全年救护、罚没的各类野生动物的救护、治疗费用和饲料需求 | 4000只 |  | 4510只 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 园区绿化率 | ≥80% |  | 80% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 救护车辆使用率 | ≥90% |  | 98% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 动物笼舍水电、燃气需求 | 365天 |  | 365天 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 人员稳定率 | ≥95% |  | 85% | 3 | 2.8 | 因人员聘用机制改革，暂缓招聘
|  | 质量指标 | 救护及时率 | ≥90% |  | 99.9% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 动物饲料每月采购4次 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 支出进度 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 野生动物救护车辆补充维修维护及其他运输费 | ≤11.42万元 |  | 10.68万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 野生动物救护饲养专用材料费 | ≤51.1068万元 |  | 50.478022万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 笼舍、设备设施维修维护费 | ≤100万元 |  | 96.521535万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤586.81万元 |  | 583.0572万元 | 2 | 1.9 | 年中已做负计划核减资金3.1万元，差旅费根据实际情况未全部支出
|  | 经济成本指标 | 野生动物放归费 | ≤2.114万元 |  | 1.4612万元 | 1 | 1 | 根据动物康复和迁徙情况，本年度异地放归动物1次，费用根据实际放归情况产生
|  | 经济成本指标 | 绿化养护、污水处理系统维护等委托业务费 | ≤62.51万元 |  | 62万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 野生动物基地运营费 | ≤42.3万元 |  | 38.459232万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 野生动物饲养繁育饲料费 | ≤86.7592万元 |  | 80.582349万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 野生动物基地运营人员劳务工资 | ≤230.6万元 |  | 242.874862万元 | 1 | 0.9 | 本年度救护压力较大，救护高峰时期，救护人员产生的加班费增多
| 效益指标 | 生态效益指标 | 丰富首都林业生态系统生物多样性及野生动物资源 | 好 |  | 全年放归野生动物120种1766只，很好的丰富了野生动物资源，保护了生物多样性 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 增强市民野生动物的保护意识 | 好 |  | 全年接听群众动物救护来电10056次，体现了市民野生动物保护意识的提高 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 维护生态平衡改善生态环境 | 好 |  | 分别前往本市密云、平谷、顺义、怀柔等14个区和江西省九江市放归野生动物，很好的维护了生态平衡，丰富了生物多样性 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.436
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
野生动物救护车辆补充维修维护及其他运输费 | 10.68
野生动物救护饲养专用材料费 | 50.478
笼舍、设备设施维修维护费 | 96.5215
项目预算控制数
野生动物放归费 | 1.4612
绿化养护、污水处理系统维护等委托业务费 | 62
野生动物基地运营费 | 38.4592
野生动物饲养繁育饲料费 | 80.5823
野生动物基地运营人员劳务工资 | 242.8749
583.0572