## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市野生动物及制品鉴定与救护体系建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市野生动物救护中心
项目负责人 |  |  | 张亚琼 |  |  | 联系电话 | 89451670
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 107.8089 | 105.4257 | 104.0884 | 10 | 98.73% | 9.8732
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 107.8089 | 105.4257 | 104.0884 | - | 98.73% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成国家珍稀濒危野生动植物制品（北方）储藏库接收罚没野生动植物制品鉴定工作，制定北京市陆生野生动物及损害补偿鉴定工作的标准流程，采集保存北京市陆生野生动物遗传及地理信息样本。加强北京地区野生动物救护工作，组织系列科普宣传活动，提高野生动物保护意识，充分发挥野生动物救护中心的社会效益。 |  |  |  |  | 完成国家珍稀濒危野生动植物制品（北方）储藏库接收罚没野生动植物制品鉴定工作，制定北京市陆生野生动物及损害补偿鉴定工作的标准流程，采集保存北京市陆生野生动物遗传及地理信息样本。加强北京地区野生动物救护工作，组织系列科普宣传活动，提高野生动物保护意识，充分发挥野生动物救护中心的社会效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家罚没野生动植物制品鉴定次数 | ≥80人/次 |  | 86人/次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 宣传品制作 | ≥2000个（套） |  | 2300个（套） | 3 | 3
|  | 数量指标 | 宣传活动组织 | ≥10场次 |  | 13场次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 学习考察次数 | 2项 |  | 2项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 遗传资源样本采集数量 | ≥1000份 |  | 1050份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 宣传品验收合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 野生动物鉴定工作与标准流程相符度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 样本采集成功率 | ≥90% |  | 98% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 陆生野生动物及制品鉴定，严格控制成本，预算内执行 | ≤47.53065万元 |  | 46.19345万元 | 5 | 4 | 聘请外地专家鉴定制品差旅费未产生
|  | 经济成本指标 | 野生动物救护体系建设，严格控制成本，预算内执行 | ≤57.8950万元 |  | 57.895万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 野生动物遗传及地理信息样本有效保存 | 优 |  | 优，通过野生动物遗传及地理信息样本的有效保存，为野生动物保护与研究提供了有力支撑 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 提高全社会参与野生动物保护的意识 | 优 |  | 优，通过广泛深入的宣传教育活动，全社会参与野生动物保护的意识得到了显著提升，并积极转化为实际行动，有力推动了野生动物保护事业的发展 | 5 | 4.5 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 保障野生动物物种及制品鉴定工作正常运转 | 优 |  | 优，开展野生动物及制品鉴定工作，促进野生动物及制品发挥社会效益 | 5 | 4.5 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 保护野生动物遗传资源，促进园林绿化高质量发展 | 优 |  | 优，通过留存遗传样本，既保护了野生动物遗传资源又为未来开展野生动物领域科学研究提供基础 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对野生动物保护宣传的满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8732
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。