## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政国家重点野生动植物保护支出
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市野生动物救护中心
项目负责人 |  |  | 李杰 |  |  | 联系电话 | 18600075277
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 270 | 270 | 270 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 270 | 270 | 270 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是为各区野生动物救护站点配发急需的野生动物救护物资，保证救护工作顺利开展，全力推动救护体系建设。二是购置野生动物救护中心实验室检测所需设备，提升实验室检测能力，提升野生救护技术水平。三是救护笼舍维修改建，完成野生训练笼舍、猛禽笼舍、繁育笼舍改建，提升救护繁育技术水平。四是野生动物放归跟踪定位耗材购买，用于加强对放归野生动物生存状况和迁徙路线监测。五是野生动物疫源疫病监测防控能力提升，保障疫源疫病监测平台正常运营，做好应急物资储备，开展京津冀主动预警、开展监测技术培训、疫源鸟类监测等相关工作。 |  |  |  |  | 中心按照项目预算和实施方案，圆满完成了本项目。一是完成野生动物救护站救护物资采购与配发，促进了全市野生动物救护工作提升。二是购置了野生动物救护中心实验室检测所需设备，加大了野生动物样本检测和样本存储数量。三是完成了野化训练笼舍、繁育笼舍、饲料存储加工间改造改建，提升各类珍惜濒危水禽生存环境和繁育的成功率，为康复野生动物放归提供科学依据。四是完成野生动物放归跟踪监测，通过定期对放归动物的行为和生存状态进行监测，提高了对野生动物放归效果的评估水平，为保护生态平衡提供了数据支持。五是野生动物疫源疫病监测防控能力提升工作，保障了野生动物疫源疫病监测平台全年正常运营，完成应急物资储备工作，应对突发疫情；开展了京津冀主动监测预警工作，科学评估了本市发生疫情的风险；开展了监测技术线上培训，加强了京津冀三地的业务交流与协作；开展了疫源鸟类监测工作，为主动监测预警提供科学依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成动物笼舍建设工作 | ≥1000平方米 |  | 1181平方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 京津冀陆生野生动物主动预警采样分数 | ≥3500份 |  | 3500份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 采集和分析救护野生动物样本 | ≥1000份 |  | 1530份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 应急物资储备 | ≥88份 |  | 88份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成野生动物放归监测 | ≥10只 |  | 12只 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 为区级救护站配发需要的救护物资 | ≥16个 |  | 16个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 全市陆生野生动物疫源疫病监测技术线上培训人数 | ≥60人 |  | 200人 | 3 | 2.7 | 原计划培训对象为全市16个区园林绿化局主管部门、国家级、市级监测站各出一名技术人员参加培训，后因各区对陆生野生动物疫源疫病监测工作非常重视，希望多人参加培训，且本次培训为线上培训，人数增加不会造成资金变动，故此次培训扩大了培训范围，人数有所增加
|  | 质量指标 | 购置野生动物救护中心实验室检测所需设备，提升实验室检测能力:提升实验室样本采集、储存、分析能力 | 好 |  | 好，合格率100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 应急物资质量合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 各区野生动物救护站点配发急需的野生动物救护物资:保证各救护站救护工作顺利开展 | 好 |  | 好，配发救护物资合格率100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 京津冀陆生野生动物疫源疫病监测主动预警采样检测率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 完成野化训练笼舍、繁育笼舍等新建、改建:提升动物野化训练、繁育笼舍技术水平 | 好 |  | 好，完成野化训练笼舍、繁育笼舍等新建、改建 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 完成野生动物放归跟踪监测，提升救护动物放归监测水平 | 好 |  | 好，完成野生动物放归跟踪监测 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 监测平台全年运行稳定率 | ≥95% |  | 95% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 野生动物放归跟踪监测：2023.1-2023.12完成 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 各区野生动物救护站点物资配发：2023年4月-8月完成 | ≤5月 |  | 4月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 京津冀陆生野生动物疫源疫病监测主动预警采样及检测 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 应急物资储备采购及发放：2023年4月-9月完成 | ≤6月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 野化训练笼舍、繁育笼舍等新建、改建：2023年4月-2023年10月完成 | ≤7月 |  | 5月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 野生动物救护中心实验室检测所需设备采购：2023年4月-8月完成 | ≤5月 |  | 5月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤270万元 |  | 270万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 救护笼舍设施新建 | ≤33.089685万元 |  | 33.089685万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 疫源疫病监测能力提升 | ≤142.1993万元 |  | 141.56428万元 | 2 | 1.99 | 损坏的监测手持终端未达到预计数量，维修费用调剂使用
|  | 经济成本指标 | 野生动物放归监测 | ≤12.53万元 |  | 12.53万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 救护笼舍改建 | ≤24.525578万元 |  | 24.525578万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 救护设备采购 | ≤45.9435万元 |  | 45.9435万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 救护站物资采购 | ≤11.711937万元 |  | 12.346957万元 | 1 | 0.9 | 2023年全市增加3个救护站点且部分区救护站救护数量突增，希望增加配发物资数量，根据资金实际使用情况，调剂使用
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物饲养繁育水平提高，提升野生动物野化训练能力，提升饲养康复工作效率 | 好 |  | 好，提高动物饲养繁育水平，提升饲养康复工作效率 | 6 | 5.8 | 定性指标，较难准确衡量，后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 提升野生动物救护效率，保证各区救护站就近及时救护，提高救护响应速度，节约救护资源 | 好 |  | 好，提升野生动物救护效率，提高救护响应速度 | 6 | 5.8 | 定性指标，较难准确衡量，后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 珍稀濒危野生动物资源保护，有效留存分析珍稀濒危野生动物样本、生理学、遗传学数据，促进濒危物种繁育 | 好 |  | 好，促进濒危物种繁育 | 6 | 5.8 | 定性指标，较难准确衡量，后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 通过开展北京地区野生动物疫源疫病监测与禽流感防控项目，保障全市野生动物疫源疫病监测体系正常运行，保障全市野生动物疫源疫病监测防控工作正常开展，确保首都的生态安全、生物安全和公共卫生安全 | 好 |  | 好，保障全市野生动物疫源疫病监测体系正常运行，保障全市野生动物疫源疫病监测防控工作正常开展 | 6 | 5.8 | 定性指标，较难准确衡量，后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 野生动物跟踪监测，通过放归动物监测有效评估动物放归成功率，逐步建立康复指标 | 好 |  | 好，评估动物放归成功率，逐步建立康复指标 | 6 | 5.8 | 定性指标，较难准确衡量，后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市16个区救护站点或园林绿化局野生动物救护主管部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 全市陆生野生动物疫源疫病监测人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.59
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。