## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 森林防火保障经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 朱林 |  |  | 联系电话 | 13401191585
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 525.3916 | 524.7436 | 524.6948 | 10 | 99.99% | 9.9991
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 523.6916 | 523.0436 | 522.9948 | - | 99.99% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 申请北京市园林绿化局森林防火事务中心森林防火保障经费，主要用于支付：1.中心下设两个森林消防中队60名森林消防员2023年1月至12月的人员经费、伙食费、体检、意外保险等费用，保证队伍稳定运行，集中食宿，24小时备勤，确保2023年森林防火工作顺利开展。2.为推进我市森林防火队伍规范化、职业化、正规化建设，统一森林消防员、森林防火巡查员、护林员三支防火队伍着装，展现森林防火行业工作人员的良好精神面貌。3.采购森林消防装备、器材，提高我市森林消防队伍作战及防护水平，优化我市森林防火物资储备结构。 |  |  |  |  | 森林防火保障经费项目已完成2023年人员经费、伙食费、体检、意外保险等费用支付工作；完成队伍工装设计和样装制作；完成森林消防装备、器材等采购工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工装设计 | 3套 |  | 5套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 标志、标识设计 | 10个 |  | 10个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 工装制作 | 147套 |  | 115套 | 3 | 2.35 | 增加夏季、冬季马甲制作（原设计3种，实际制作5种，总数量比设计增加38件）
|  | 数量指标 | 保障森林消防员 | 40人 |  | 40人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 森林防火队员工装制作合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 防火期24小时备勤率 | ≥90% |  | ≥90% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 队伍稳定率 | ≥90% |  | ≥90% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 根据需求完成工装及标志标识设计 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目完成、验收 | 12月 |  | 2024-01-01 | 3 | 2.8 | 12月底项目完成，1月份进行验收工作
|  | 时效指标 | 工装及标志、标识设计 | ≤7月 |  | 7月-11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 7-10月完成工装制作 | 3个月 |  | 7月-11月，共计4个月完成 | 3 | 2.25 | 结合实际需求，增加马甲制作，时长较计划时长增加
|  | 时效指标 | 森林消防中队人员经费、伙食费、公用经费全年均有支出 | 12月 |  | 12月 | 9 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工装设计及制作经费预算 | ≤60.1656万元 |  | 59.95万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 森林防火经费 | ≤465.226万元 |  | 464.7448万元 | 9 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成出警及靠前驻防等任务， 保护首都森林资源安全 | 良好 |  | 良好，完成全年森林防火保障任务 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 推进我市森林防火队伍规范化建设，提升森林防火行业形象 | 良好 |  | 良好，统一森林消防员、森林防火巡查员、护林员三支防火队伍着装，推进森林防火队伍规范化建设 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林消防队员满意度 | ≥95% |  | 97.35% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 防火队员工装使用满意度 | ≥95% |  | 94.6% | 5 | 4.98 | 满意度有待进一步提升
总分 | [6 empty] | 100 | 96.3791
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。