## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 森林防火无人机租赁项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 王瑄 |  |  | 联系电话 | 19520183090
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 94.86 | 94.86 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 94.86 | 94.86 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市委编委批复森林防火事务中心加挂（北京市航空护林站）牌子，承担着北京市地区航空护林工作任务，同时依据习近平总书记关于航空护林的重要指示精神与《全国森林防火规划（2016―2025年）》相关要求，为进一步提升我市森林火灾综合防控能力，确实发挥好北京市航空护林站职能，中心计划在2023年租赁大型无人机和挂弹无人机，在重点时段利用无人机对我市重要森林防火区域开展无人机航空护林工作。 |  |  |  |  | 中心在2023年租赁大型无人机和挂弹无人机，在重点时段利用无人机对我市重要森林防火区域开展无人机航空护林工作共计480.5小时。做到早发现、早处置，减少森林火灾造成的损失，保障2023年我市森林防火工作顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 多旋翼机单次起降巡查覆盖范围 | ≥150平方公里 |  | 150平方公里 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 全年带弹巡护总时长（架次） | ≥475小时 |  | 480.5小时 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 无人机到达任务现场时间 | ≤30分钟 |  | 30分钟 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 从展开到执行飞行任务的反应时间 | ≤20分钟 |  | 20分钟 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12个月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤100万元 |  | 94.86万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾发现及时、火情处置效率 | 优 |  | 优 | 15 | 13 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 社会效益指标 | 森林防火航空监测覆盖效果 | 优 |  | 优 | 15 | 13 | 因空域管制等原因，部分区域无法有效覆盖
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。