## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 京冀森林防火合作项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 宋计岗 |  |  | 联系电话 | 13683398351
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 985.3981 | 948.02 | 947.91 | 10 | 99.99% | 9.9988
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 985.3981 | 948.02 | 947.91 | - | 99.99% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 京冀森林防火合作项目是为进一步加强环京地区的森林防火物资配备力度、加强专业扑火队伍装备和加大薄弱环节治理，加强环京地区森林防火基础建设，着力提高林火防控能力，加强森林防火联防工作，全面提高森林火灾监测和处置能力，提升环京地区森林防火综合防控能力，促进北京及河北毗邻各县建立联防联动机制建设，为首都绿色经济圈生态安全和社会稳定作出应有贡献。 |  |  |  |  | 通过此项目的实施，增强了环京地区森林防火物资配备力度、促进了环京地区森林防火基础建设，提高林火防控能力，加强森林防火联防联控工作，促进北京及河北毗邻各县建立联防联动机制建设，为首都绿色经济圈生态安全和社会稳定作出了贡献。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 油锯 | 200台 |  | 200台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 高压细水雾灭火机 | 100台 |  | 100台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 组合工具 | 300套 |  | 300套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 风力灭火机 | 300台 |  | 300台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 森林防火供水车 | 2辆 |  | 2辆 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 往复式水枪 | 700支 |  | 700支 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 防火服 | 750套 |  | 750套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 割灌机 | 200台 |  | 200台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 便携式高压水泵 | 25台 |  | 25台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 3公里双光谱中载云台摄像机 | 3台 |  | 3台 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置安装设备预算 | ≤894.0769万元 |  | 868.32万元 | 5 | 4.85 | 招标余额
|  | 经济成本指标 | 其他费用预算 | ≤91.3212万元 |  | 79.59万元 | 5 | 4.36 | 视频专线租用费结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层装备提升，提高防火能力，确保社会发展稳定，提高防火、灭火能力，减少森林草原火灾损失效果好 | 良好 |  | 良好，通过向河北省环京地区林草系统调拨7077件防火装备，增强防火物资配备力度、提高防灭火能力，促进环京地区森林防火装备建设水平，保障森林资源安全，维护社会稳定 | 30 | 26 | 完成工作任务，定性指标，效益较难准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.2088
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。