## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 防火宣传项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 化君鹏 |  |  | 联系电话 | 13693108587
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 170.857 | 167.99 | 167.99 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 170.857 | 167.99 | 167.99 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过视频制作传播、宣传品制作发放，在防火期内开展一系列森林防火宣传活动，做到线上线下联动，形成浓厚的“森林防火 人人有责”的宣传氛围，提高市民安全用火的意识，以保障我市森林资源安全。同时，禁种铲毒工作是北京市禁毒委授权要求北京市园林绿化局承担的工作职责,重点向有林地区开展禁种铲毒宣传，一是提升市民对毒品种植的认知，从源头遏制毒品生产；二是提升市民对毒品危害的认知，从传播途径上拒绝毒品。 |  |  |  |  | 2023年内完成3部宣传视频制作，并用于2023-2024年度森林防火期宣传使用，被北京发布、北京电视台、国家林业和草原局、首都园林绿化、青春北京等多平台转发，累计播放量破亿次。上半年完成禁毒宣传品设计制作近2万件次，下半年完成防火宣传品设计制作35万件次，均按时发放到全市14个区园林绿化局和12家局有关单位，为组织开展相关活动提供物料保障。通过发放调查问卷进行满意度调查，禁毒宣传品满意度为98.71%，防火宣传品满意度为95%，宣传品制作平均满意度为96.855%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传渠道 | ≥3个 |  | 4个 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥50次 |  | 100次 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 宣传片时长 | ≥10分钟 |  | 15分钟 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 禁种铲毒宣传品验收合格率 | ≥90% |  | 97% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 防火宣传品验收合格率 | ≥90% |  | 98% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目实施 | ≤11月 |  | 12月 | 10 | 7 | 偏差原因分析：宣传视频前期准备阶段较长，实施周期偏短，为保障视频质量后期修改完善次数较多，12月初完成项目验收并支付尾款。 改进措施：提前制定实施方案，明确项目阶段目标任务，严格按照方案执行，有问题及时沟通解决
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传成本 | ≤167.99万元 |  | 167.99万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传片转发次数 | ≥100次 |  | 560次 | 15 | 13 | 偏差原因分析：宣传片转发次数以媒介平台转发次数为准原计划在新媒体平台大力推广，北京电视台进行有偿投放5次。为做好重点防火期森林防火宣传工作，北京电视台主动增加公益广告宣传品曝光次数，3月21日至4月30日全频道滚动播出，重点防火期期间平均每天20次，而后逐渐降低播放次数，期间累计播出约540次。另外两部宣传片被北京发布、国家林业和草原局、中国绿色时报、首都园林绿化、北京生态环境、青春北京等新媒体账号累计转发约20次
|  | 社会效益指标 | 宣传品发放覆盖人次 | ≥5000人次 |  | 36万人次 | 15 | 10 | 偏差原因分析：制定目标时仅考虑中心宣教科发放宣传品覆盖人次，实际完成值包括所领宣传品的14个有林区和9家局直属林场的完成值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | ≥90% |  | 96.86% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。