## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 森林防火遥感监测服务项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 张春伟 |  |  | 联系电话 | 13521110032
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 291.25 | 263.1 | 263.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 291.25 | 263.1 | 263.1 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《“十四五”国家综合防灾减灾规划》、《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》、《全国森林防火规划（2016-2025年)》等文件建设要求，拓展森林防火的深度和广度，进一步提升我市森林火灾综合防控能力，继续开展森林防火遥感监测服务，同时，在现有森林防火遥感监测服务系统的基础上，根据北京市森林火情特点、环境因素、气象因素等，进一步提升森林防火遥感监测水平，优化预警监测服务系统精度算法，完善遥感监测火点核查及灾损评估能力。充分利用多源卫星遥感，实现全方位、无死角、实时、高效的森林火情监测、预警、核查、评估服务。 |  |  |  |  | 中心开展森林防火遥感监测服务项目，充分利用多源卫星遥感，实现全方位、无死角、实时、高效的森林火情监测、预警、核查、评估服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据接入能力 | ≥10颗 |  | 12颗 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 数据管理 | ≥50类 |  | 55类 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 监测报告 | ≥12份 |  | 54份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 系统服务功能 | ≥20个 |  | 24个 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目实施 | 1年 |  | 10个月 | 7 | 5.83 | 项目进度正常推进，于2024年6月底结束
|  | 时效指标 | 项目验收 | ≤12月 |  | 12个月 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤263.1万元 |  | 263.1万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林防火监测覆盖率 | 100% |  | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% |  | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.83
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。