## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林业有害生物防治项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目负责人 |  |  | 王品舒 |  |  | 联系电话 | 84236405
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 464 | 711 | 711 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 464 | 711 | 711 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2023年—2024年）： 年度目标：2023年的主要防控工作目标和任务：1完成主要林业有害生物“四率”指标。2.确保不发生美国白蛾、红脂大小蠹等林业有害生物严重疫情。3.严防松材线虫病等外来林业有害生物的入侵和扩散蔓延，做到第一时间发现，第一现场根除。4.加强对重要时间节点、重点区域和重点林业有害生物的监测除治，确保首都不出现大面积被吃光吃花及严重扰民林业有害生物灾害事件发生，保障首都生态安全和绿色景观完整。 |  |  |  |  | 通过项目实施，完成主要林业有害生物“四率”指标，有效抑制了美国白蛾、红脂大小蠹等林业有害生物严重疫情的发生，松材线虫病松林监测面积达到174万亩，美国白蛾防治作业面积达到362万亩，确保首都不出现大面积被吃光吃花及严重扰民林业有害生物灾害事件发生，保障首都生态安全和绿色景观完整。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 无公害防治率 | ≥95% |  | 99.78% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 松材线虫病松林监测面积（万亩） | ≥174万亩 |  | 174万亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 美国白蛾防治作业面积（万亩次） | ≥295万亩次 |  | 362万亩次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 其他重大林业有害生物防治任务作业面积（万亩次） | ≥35万亩次 |  | 39万亩次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 测报准确率 | ≥91% |  | 93.84% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.099% |  | 0.0012‰ | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤711万元 |  | 710.688万元 | 15 | 15 | 招标结余
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，有效指导有害生物防治，降低防治成本，减少有害生物的发生与危害，提高生产收益、果品产量质量及市场竞争力，促进郊区林农果农增收致富 | 高中低 |  | 通过项目实施，有力地推进了全市有害生物防治工作，全市防治重大有害生物401万亩次、成灾率控制在0.0012‰，维护了首都林草生物安全、生态安全 | 10 | 9 | 定性指标较难准确衡量绩效实现情况，后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 通过项目的实施，有效控制作业区内林业有害生物的发生危害，减少作业区内林业有害生物对公众生活的干扰和影响，为广大市民提供环境优美和谐的工作生活场所，推进城乡统筹和谐发展 | 高 |  | 通过项目实施，实现对174万亩松林监测普查全覆盖，美国白蛾三代幼虫危害数同比降幅分别达55.20%、97.09%、95.22%，社会各界广泛认可。我市及顺义区、通州区松材线虫病疫情防控工作成效明显，获得国家林草局通报表扬 | 15 | 14 | 定性指标较难准确衡量绩效实现情况，后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区防治检疫部门满意度 | ≥90% |  | 98.6% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。